## Accueil
METRIX AVANCÉ CHANTIER BTP
Réalisation & contrôle : route en terre · points critiques & buses · dalots · bâtiment TCE · clôture · charpente métallique
Auteur : Moulo Jean Claude – Technicien génie civil BTP, Abidjan (Côte d'Ivoire)
Chantier : | Route en terre A–B (20 km), ouvrages, bâtiment TCE, clôture, hangar (exemple)
Date de référence : | 2026-10-16
SOMMAIRE (cliquez pour ouvrir)
Onglet | Contenu | Fréquence de mise à jour
Paramètres | Données du chantier, taux (TVA 18 %, retenue 5 %…), listes déroulantes | À remplir en 1er
02_Tableau_de_bord | Les 10 questions du pilotage, avancement par composante, synthèse par lot, alertes, graphiques | Lecture seule
01_Planning | Planning Gantt sur 40 semaines, % prévu / réalisé, tâches en retard | Hebdomadaire
03_Budget | Budget par lot : engagé, factures, main-d'œuvre, reste, surconsommation | Budget au départ
04_Situations | Situations de travaux mensuelles : DQE, attachements, décompte TTC | Mensuelle
05_Factures | Factures fournisseurs, échéances, paiements, retards | À chaque facture
06_Pointage | Pointage journalier des ouvriers, coût de main-d'œuvre par lot | Quotidienne
07_Affectation | Affectation des équipes : qui travaille, où, sur quelle tâche | Quotidienne
08_Commandes | Bons de commande, quantités livrées, reste à livrer, retards | À chaque commande
09_Stock | État du stock, seuils d'alerte, valeur du stock | Catalogue au départ
09b_Livraisons | Entrées (livraisons) et sorties de matériaux | À chaque mouvement
10_Journal | Journal de chantier : météo, effectif, travaux, visites, HSE | Quotidienne
11_Incidents | Fiches incidents / alertes avec actions correctives | Dès qu'un incident survient
12_Controle_qualite | Registre des contrôles, essais et points d'arrêt (entreprise et mission de contrôle) | À chaque contrôle
13_Route | Route en terre : reprofilage lourd, rechargement, compactage par tronçon (PK) | Quotidienne
14_Points_critiques | Points critiques : purges, remblais, buses Ø800 / Ø1000, têtes de buses | Quotidienne
15_Dalots | Dalots : phases (radier, piédroits, dalle, murs), béton fc7 / fc28 | Quotidienne
16_Batiment_TCE | Bâtiment tous corps d'état : montants, dates, % réalisé, réserves | Hebdomadaire
17_Cloture | Clôture : avancement par tronçon et ml achevés | Hebdomadaire
18_Charpente_metal | Charpente métallique : avancement par repère, pondéré au poids (kg) | Hebdomadaire
Plan_controle | Référentiel des points d'arrêt, contrôles et essais par composante | Au démarrage
19_Engins | Parc matériel : heures, pannes, disponibilité, gasoil, coût, alertes | Lecture (calculé)
19b_Engins_journal | Rapport journalier engins : compteurs, pannes, intempéries, gasoil, production | Quotidienne
Personnel | Fichier du personnel, taux journaliers, cumul jours et montants dus | Au recrutement
Checklist_lancement | Check-list de lancement de chantier (administratif, technique, HSE) | Démarrage
Lexique | Lexique des termes BTP utilisés | —
LÉGENDE DES CELLULES
Exemple | Cellule de SAISIE (fond crème, texte bleu) : à remplir par vous
Exemple | Cellule CALCULÉE (fond gris, texte noir) : formule, ne pas écraser
Exemple | En-tête de tableau / statut favorable (OK, Terminé, Livrée, Réglée)
Exemple | Statut à surveiller (En cours, Partielle, À commander, ATTENTION)
Exemple | Statut critique (En retard, Rupture, Dépassement, ALERTE)
MODE D'EMPLOI EN 6 ÉTAPES
1. Paramètres : saisir le chantier, la date de démarrage, le délai, les taux ; compléter les listes (lots, équipes, fournisseurs).
2. Personnel et 09_Stock : créer la liste des ouvriers (matricule, taux) et le catalogue des matériaux (code, seuil).
3. 01_Planning, 03_Budget, 04_Situations : saisir les tâches, le budget par lot et le DQE du marché.
4. Chaque jour : 06_Pointage, 07_Affectation, 09b_Livraisons, 10_Journal, 19b_Engins_journal, suivis 13 à 18 et registre 12_Controle_qualite.
5. À chaque achat : 08_Commandes puis 05_Factures ; chaque semaine : mettre à jour le % réalisé du planning.
6. Consulter 02_Tableau_de_bord : les signaux ALERTE / ATTENTION indiquent où agir en priorité.
Les lignes pré-remplies sont un EXEMPLE (route en terre de 20 km + ouvrages + bâtiment) : effacez uniquement les cellules de saisie pour démarrer. Onglets 13 à 18 inutiles pour un chantier ? Masquez-les (clic droit > Masquer).
Mission de contrôle : utilisez surtout 01, 04, 10, 11, 12, 13 à 18 et Plan_controle ; choisissez votre rôle dans Paramètres.
Phases sans objet dans les suivis 13 à 18 : saisir « n/a » (la phase est alors exclue du calcul d'avancement).
Date de référence = date du jour par défaut ; elle peut être forcée dans Paramètres pour analyser une date passée.
Compatible Excel 2010+ et LibreOffice ; importable dans Google Sheets (les mises en forme conditionnelles restent actives).
CONTEXTE TECHNIQUE (Côte d'Ivoire)
• Structures BA : dimensionnement et vérifications selon EC2 (NF EN 1992-1-1) et BAEL 91 révisé 99.
• Sols latéritiques : remblais compactés par couches de 20 cm à 95 % OPM, contrôle CBR ; purge des poches argileuses.
• Climat tropical chaud et humide : cure humide du béton ≥ 7 jours, bétonnage aux heures fraîches, enrobage adapté.
• Saisons des pluies (avril–juillet, octobre–novembre) : tracer les intempéries au journal pour justifier les prolongations.
• Routes en terre : rechargement latéritique CBR ≥ 30 à 95 % OPM, bombement 4 %, fossés et exutoires avant la saison des pluies.
• Buses Ø800 / Ø1000 : lit de pose réglé, pente 1 à 3 %, remblai latéral symétrique, couverture ≥ 0,60 m avant passage d'engins.
• Charpente métallique : calcul et contrôles selon EC3 (NF EN 1993) / NF EN 1090 ; protection anticorrosion renforcée (climat humide).

## Paramètres
METRIX AVANCÉ CHANTIER BTP
PARAMÈTRES DU CHANTIER & LISTES DE RÉFÉRENCE
Chantier : Route en terre A–B (20 km), ouvrages, bâtiment TCE, clôture, hangar (exemple) ¦ Mission : Réalisation & contrôle ¦ Auteur : Moulo Jean Claude
Renseignez ici les données générales du chantier. Les listes (colonnes E à AA) alimentent les menus déroulants de tous les onglets : ajoutez vos éléments en bas de chaque liste.
| DONNÉES GÉNÉRALES |  | Lots | Équipes | Fournisseurs | Composantes | Mission / rôle | Type de contrôle | Intervenant | Appréciation | Diamètre buses | Traitement point critique | État engin | Propriété engin | Unités | Météo | Types d'incident | Gravité | Statut incident | Présence | Type mouvement | Oui / Non
| Intitulé du chantier | Route en terre A–B (20 km), ouvrages, bâtiment TCE, clôture, hangar (exemple) | L00 Installation & repli | Équipe Route – terrassement | Dépôt ciment | Installation | Entreprise – réalisation | Point d'arrêt (PA) | Entreprise (autocontrôle) | Conforme | Ø800 | Purge + remblai latéritique | En service | Propre | u | Ensoleillé | Sécurité / accident | Mineure | Ouvert | P | Entrée | Oui
| Mission / rôle | Réalisation & contrôle | R01 Route – reprofilage lourd | Équipe OH – ouvrages hydrauliques | Quincaillerie générale | Route en terre | Mission de contrôle – surveillance | Point critique (PC) | Mission de contrôle | Non conforme | Ø1000 | Rechargement localisé | En panne | Location | ens | Nuageux | Qualité / non-conformité | Moyenne | En cours | A | Sortie | Non
| Maître d'ouvrage | À renseigner | R02 Route – points critiques | Équipe Bâtiment / clôture | Carrière de granite | Points critiques | Réalisation & contrôle | Autocontrôle | Laboratoire | Réserve | Ø600 | Pose de buses | En réparation | Sous-traitant | ff | Pluie faible | Retard | Majeure | Clos | 1/2
| Maître d'œuvre / BET | À renseigner | R03 Ouvrages – buses Ø800/Ø1000 | Équipe Charpente métallique | Sablière | Ouvrages hydrauliques – buses |  | Essai laboratoire | Maître d'ouvrage |  | Ø1200 | Dalot | Non mobilisé |  | m | Forte pluie | Intempérie
| Entreprise titulaire | À renseigner | R04 Ouvrages – dalots | Encadrement | Briqueterie | Dalots |  | Contrôle extérieur |  |  |  | Enrochement / perré | Restitué |  | ml | Orage | Matériel / panne
| Conducteur de travaux | Moulo Jean Claude | B01 Bâtiment – gros œuvre | Labo / contrôle | Préfabricant buses BA | Bâtiment TCE |  | Réception partielle |  |  |  | Fossé de crête / divergent |  |  | km | Harmattan | Approvisionnement
| Localisation | Abidjan – Côte d'Ivoire | B02 Bâtiment – second œuvre TCE | Sous-traitant | Station-service (gasoil) | Clôture | [8 empty] | m² |  | Environnement
| N° du marché / contrat | À renseigner | C01 Clôture |  | Location engins | Charpente métallique | [8 empty] | m³ |  | Litige / riverains
| Date de démarrage (OS) | 2026-08-03 | M01 Charpente métallique |  | Laboratoire géotechnique | [9 empty] | kg
| Délai contractuel (jours calendaires) | 270 | S01 Contrôle & essais |  | Atelier charpente métallique | [9 empty] | t
| Date de fin contractuelle | 2027-04-29 | [12 empty] | sac
| Date de référence (pilotage) | 2026-10-16 | [12 empty] | barre
| Montant du marché HT (FCFA) | 630010000 | [12 empty] | l
| Taux de TVA | 18% | [12 empty] | j
| Retenue de garantie | 5% | [12 empty] | h
| Remboursement avance de démarrage (% des situations) | 10%
| Heures de travail par jour | 8
| Tolérance d'écart avant alerte | 10%
| Compacité minimale exigée (% OPM) | 95%
| CBR minimal de la latérite (couche de roulement) | 30
| Tolérance sur épaisseur de rechargement (m) | 0.02
| Tolérance surconsommation gasoil engins | 15%
| Taux de disponibilité minimal des engins | 85%
| Résistance béton exigée fc28 (MPa) | 25
Contexte ivoirien : grande saison des pluies ≈ avril–juillet, petite saison ≈ octobre–novembre. Prévoir des marges de délai sur terrassements et bétonnages pendant ces périodes.
Note on C8: Entreprise – réalisation, Mission de contrôle – surveillance, ou Réalisation & contrôle (liste).
Note on C18: Par défaut = date du jour (AUJOURDHUI). Saisissez une date fixe pour analyser le chantier à une date passée.
Note on C20: TVA Côte d'Ivoire : 18 % (taux normal).
Note on C21: Usuel : 5 % jusqu'à la réception définitive.
Note on C22: Pourcentage retenu sur chaque situation pour rembourser l'avance. Mettre 0 s'il n'y a pas d'avance.
Note on C24: Écart toléré entre avancement prévu et réel (ou entre % consommé et % avancé) avant alerte.
Note on C25: Critère usuel CCTP routes en terre / remblais : ≥ 95 % de l'Optimum Proctor Modifié. À adapter au CCTP.
Note on C26: CBR à 95 % OPM après 4 jours d'imbibition. Valeur usuelle ≥ 30 ; à adapter au CCTP du marché.
Note on C27: Épaisseur mesurée admise ≥ épaisseur prévue − tolérance.
Note on C28: Alerte si la consommation réelle (l/h) dépasse la consommation théorique de plus de ce pourcentage.
Note on C29: Disponibilité = heures de marche / (heures de marche + heures de panne).
Note on C30: Classe de résistance des notes de calcul BA (EC2 : C25/30 ; BAEL : fc28 = 25 MPa).

## 02_Tableau_de_bord
METRIX AVANCÉ CHANTIER BTP
02 · TABLEAU DE BORD – PILOTAGE ET AIDE À LA DÉCISION
Chantier : Route en terre A–B (20 km), ouvrages, bâtiment TCE, clôture, hangar (exemple) ¦ Mission : Réalisation & contrôle ¦ Auteur : Moulo Jean Claude
Synthèse automatique de tous les modules à la date de référence. Aucune saisie sur cet onglet. Signal : OK (vert) · ATTENTION (orange) · ALERTE (rouge).
| Date de référence : |  | 2026-10-16 |  |  | Fin contractuelle : |  | 2027-04-29
[13 empty] | Avancement physique réel | 0.34754
| Avancement physique |  | Avancement financier |  | Budget consommé |  | Total dépensé (FCFA) |  | Reste budget (FCFA) |  | Présents aujourd'hui |  | Avancement physique prévu | 0.38035
| 34.75% |  | 38.72% |  | 20.75% |  | 111610750 |  | 426389250 |  | 17 |  | Avancement financier | 0.38722
| Prévu : 38 % |  | Délai consommé : 28 % |  | Budget : 538,000,000 |  | Engagé BC : 56,830,000 |  | 0 lot(s) en dépassement |  | 6 équipe(s) affectée(s) |  | Budget total | 538000000
[13 empty] | Total dépensé | 111610750
| LES 11 QUESTIONS DU PILOTAGE DE CHANTIER | [11 empty] | Reste budget | 426389250
| N° | Question |  |  |  | Réponse |  | Détail |  |  |  | Signal | % budget consommé | 0.20745
| 1 | Sommes-nous dans les délais ? |  |  |  | NON – retard |  | Réel 35 % / prévu 38 % · 3 tâche(s) en retard · 195 j restants |  |  |  | ATTENTION | Effectif présent | 17
| 2 | Combien avons-nous déjà dépensé ? |  |  |  | 111610750 |  | Factures 103,310,000 · Main-d'œuvre 300,750 · Autres 8,000,000 FCFA |  |  |  | OK | % délai consommé | 0.27778
| 3 | Quel budget reste-t-il ? |  |  |  | 426389250 |  | 21 % consommé · 0 lot(s) en dépassement · 0 en surconsommation |  |  |  | OK | Tâches en retard | 3
| 4 | Qui travaille aujourd'hui et sur quelle tâche ? |  |  |  | 17 |  | 6 équipe(s) affectée(s) – détail ci-dessous (onglet 07) |  |  |  | OK
| 5 | Quels matériaux restent disponibles ? |  |  |  | 8214500 |  | 8 article(s) OK · 4 à commander · 1 en rupture |  |  |  | ALERTE
| 6 | Quelles commandes sont encore en attente ? |  |  |  | 3 |  | 2 en retard de livraison · 0 partielle(s) · 1 en attente |  |  |  | ALERTE
| 7 | Quelles factures doivent être réglées ? |  |  |  | 43247600 |  | 1 en retard · 2 à échéance < 7 j · 3 autre(s) |  |  |  | ALERTE
| 8 | Quel est le niveau réel d'avancement ? |  |  |  | 34.75% |  | Physique 35 % · financier 39 % · délai consommé 28 % |  |  |  | ATTENTION
| 9 | Quels incidents devons-nous documenter ? |  |  |  | 4 |  | 4 signalé(s) au journal · 4 fiche(s) établie(s) · 2 majeure(s) ouverte(s) |  |  |  | ALERTE
| 10 | Les travaux sont-ils conformes (contrôles & essais) ? |  |  |  | 81.82% |  | 13 contrôle(s) · 1 NC ouverte(s) · 1 réserve(s) · 1 PA/contrôle(s) en attente · 1 tronçon(s) route NC |  |  |  | ALERTE
| 11 | Nos engins sont-ils disponibles et productifs ? |  |  |  | 97.29% |  | 1 engin(s) en panne · 6 h de panne · 1 surconsommation(s) gasoil · coût estimé 5,920,000 FCFA |  |  |  | ALERTE
AVANCEMENT PHYSIQUE PAR COMPOSANTE (onglets 13 à 18 et 12)
| Composante |  |  |  | Unité | Prévu |  | Réalisé |  | Avancement | Statut
| Route en terre – reprofilage lourd (13) |  |  |  | km | 20 |  | 8.465 |  | 42.33% | En cours
| Route – rechargement latéritique (13) |  |  |  | m³ | 20000 |  | 7800 |  | 39% | En cours
| Points critiques traités (14) |  |  |  | u | 8 |  | 2 |  | 46.22% | En cours
| Buses Ø800 posées (14) |  |  |  | ml | 48 |  | 12 |  | 25% | En cours
| Buses Ø1000 posées (14) |  |  |  | ml | 60 |  | 24 |  | 40% | En cours
| Dalots achevés (15) |  |  |  | u | 3 |  | 1 |  | 40.91% | En cours
| Bâtiment tous corps d'état (16) |  |  |  | FCFA | 102000000 |  | 31200000 |  | 30.59% | En cours
| Clôture (17) |  |  |  | ml | 400 |  | 161.05 |  | 40.26% | En cours
| Charpente métallique (18) |  |  |  | kg | 17774 |  | 4555.9533 |  | 25.63% | En cours
| Contrôles conformes / réalisés (12) |  |  |  | u | 11 |  | 9 |  | 81.82% | En cours
SYNTHÈSE PAR LOT (budget / dépenses / avancement)
| Lot |  |  | Budget HT |  | Dépensé |  | Reste |  | % consommé | Avanc. physique | Alerte
| L00 Installation & repli |  |  | 22000000 |  | 1570000 |  | 20430000 |  | 7.136% | 50% | OK
| R01 Route – reprofilage lourd |  |  | 190000000 |  | 73588500 |  | 116411500 |  | 38.73% | 40.15% | OK
| R02 Route – points critiques |  |  | 55000000 |  | 0 |  | 55000000 |  | 0% | 50% | OK
| R03 Ouvrages – buses Ø800/Ø1000 |  |  | 30000000 |  | 4500000 |  | 25500000 |  | 15% | 26% | OK
| R04 Ouvrages – dalots |  |  | 85000000 |  | 16289000 |  | 68711000 |  | 19.16% | 43.17% | OK
| B01 Bâtiment – gros œuvre |  |  | 55000000 |  | 3271250 |  | 51728750 |  | 5.948% | 60% | OK
| B02 Bâtiment – second œuvre TCE |  |  | 42000000 |  | 0 |  | 42000000 |  | 0% | 0% | OK
| C01 Clôture |  |  | 17000000 |  | 0 |  | 17000000 |  | 0% | 33.75% | OK
| M01 Charpente métallique |  |  | 34000000 |  | 10018000 |  | 23982000 |  | 29.46% | 43.64% | OK
| S01 Contrôle & essais |  |  | 8000000 |  | 2374000 |  | 5626000 |  | 29.68% | 30.45% | OK
| ÉQUIPES AU TRAVAIL (date de référence) | [5 empty] | ALERTES STOCK (à commander / rupture)
| Équipe |  | Tâche |  |  | Présents / prévu | Article |  |  | Stock | Seuil | Statut
| Équipe Route – terrassement |  | Rechargement latéritique ép. 0,20 m + compactage 95 % OPM |  |  | 3 / 4 | Ciment CPJ 42.5 (sac 50 kg) |  |  | 150 | 150 | À commander
| Équipe OH – ouvrages hydrauliques |  | Dalot D2 – PK 9+750 – 2×(2,50×2,00) |  |  | 5 / 5 | Acier HA8 (barre 12 m) |  |  | 20 | 40 | À commander
| Équipe Bâtiment / clôture |  | Bâtiment : élévation maçonnerie & BA |  |  | 4 / 4 | Acier HA12 (barre 12 m) |  |  | 40 | 50 | À commander
| Équipe Charpente métallique |  | Charpente : fabrication atelier & anticorrosion |  |  | 2 / 2 | Buse BA Ø800 (élément 1 m) |  |  | 0 | 6 | Rupture
| Encadrement |  | Installation de chantier, base vie, laboratoire |  |  | 2 / 2 | Gasoil engins |  |  | 3500 | 5000 | À commander
| Labo / contrôle |  | Contrôles & essais (laboratoire) en continu |  |  | 1 / 1
| FACTURES À RÉGLER | [5 empty] | COMMANDES EN ATTENTE DE LIVRAISON
| Fournisseur |  | N° facture | Reste (FCFA) | Échéance | Statut | N° BC | Article |  | Reste à livrer | Prévue le | Statut
| Carrière de granite |  | CG-0826 | 3192000 | 2026-09-25 | En retard | BC-008 | Buse BA Ø1000 (élément 1 m) |  | 24 | 2026-09-30 | En retard
| Dépôt ciment |  | DC-0920 | 2454400 | 2026-10-20 | À payer < 7j | BC-009 | Buse BA Ø800 (élément 1 m) |  | 36 | 2026-10-10 | En retard
| Location engins |  | LE-0930 | 18320000 | 2026-10-30 | À payer | BC-013 | Acier HA8 (barre 12 m) |  | 300 | 2026-10-20 | En attente
| Préfabricant buses BA |  | PB-1001 | 5310000 | 2026-10-31 | À payer
| Atelier charpente métallique |  | AC-1005 | 11788200 | 2026-10-20 | À payer < 7j
| Laboratoire géotechnique |  | LG-1010 | 2183000 | 2026-11-09 | À payer

## 01_Planning
METRIX AVANCÉ CHANTIER BTP
01 · PLANNING GANTT DU CHANTIER
Chantier : Route en terre A–B (20 km), ouvrages, bâtiment TCE, clôture, hangar (exemple) ¦ Mission : Réalisation & contrôle ¦ Auteur : Moulo Jean Claude
Saisissez lot, tâche, date de début, durée et % réalisé. Fin, % prévu, écart et statut sont calculés. Barres : vert foncé = réalisé · vert clair = prévu · rouge = tâche en retard · colonne orange = semaine de la date de référence.
Date de référence : |  |  | 2026-10-16
[11 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40
N° | Lot | Tâche | Équipe / responsable | Début | Durée (j cal.) | Fin | % réalisé | % prévu à date | Écart réel - prévu | Statut | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 2027-04-12 | 2027-04-19 | 2027-04-26 | 2027-05-03
1 | L00 Installation & repli | Installation de chantier, base vie, laboratoire | Encadrement | 2026-08-03 | 15 | 2026-08-17 | 100% | 100% | 0% | Terminé
2 | S01 Contrôle & essais | Reconnaissance des emprunts de latérite & essais d'identification | Labo / contrôle | 2026-08-05 | 20 | 2026-08-24 | 100% | 100% | 0% | Terminé
3 | R01 Route – reprofilage lourd | Débroussaillage & décapage PK 0+000 à 20+000 | Équipe Route – terrassement | 2026-08-17 | 60 | 2026-10-15 | 95% | 100% | -5% | En retard
4 | R01 Route – reprofilage lourd | Scarification & reprofilage lourd PK 0+000 à 20+000 | Équipe Route – terrassement | 2026-09-01 | 90 | 2026-11-29 | 45% | 51.11% | -6.111% | En cours
5 | R01 Route – reprofilage lourd | Rechargement latéritique ép. 0,20 m + compactage 95 % OPM | Équipe Route – terrassement | 2026-09-15 | 100 | 2026-12-23 | 30% | 32% | -2% | En cours
6 | R01 Route – reprofilage lourd | Fossés latéraux & exutoires | Équipe Route – terrassement | 2026-10-01 | 90 | 2026-12-29 | 10% | 17.78% | -7.778% | En cours
7 | R02 Route – points critiques | Points critiques : purges & remblais latéritiques | Équipe Route – terrassement | 2026-09-01 | 60 | 2026-10-30 | 50% | 76.67% | -26.67% | En retard
8 | R03 Ouvrages – buses Ø800/Ø1000 | Pose buses Ø1000 (PC2, PC6) | Équipe OH – ouvrages hydrauliques | 2026-09-21 | 45 | 2026-11-04 | 50% | 57.78% | -7.778% | En cours
9 | R03 Ouvrages – buses Ø800/Ø1000 | Pose buses Ø800 (PC3, PC4, PC7) | Équipe OH – ouvrages hydrauliques | 2026-10-05 | 40 | 2026-11-13 | 25% | 30% | -5% | En cours
10 | R03 Ouvrages – buses Ø800/Ø1000 | Têtes de buses, perrés & enrochements | Équipe OH – ouvrages hydrauliques | 2026-11-02 | 40 | 2026-12-11 | 0% | 0% | 0% | À venir
11 | R04 Ouvrages – dalots | Dalot D1 – PK 3+200 – 1×(2,00×1,50) | Équipe OH – ouvrages hydrauliques | 2026-08-24 | 40 | 2026-10-02 | 100% | 100% | 0% | Terminé
12 | R04 Ouvrages – dalots | Dalot D2 – PK 9+750 – 2×(2,50×2,00) | Équipe OH – ouvrages hydrauliques | 2026-09-21 | 55 | 2026-11-14 | 45% | 47.27% | -2.273% | En cours
13 | R04 Ouvrages – dalots | Dalot D3 – PK 16+400 – 1×(3,00×2,00) | Équipe OH – ouvrages hydrauliques | 2026-11-16 | 55 | 2027-01-09 | 0% | 0% | 0% | À venir
14 | B01 Bâtiment – gros œuvre | Bâtiment : terrassements & fondations | Équipe Bâtiment / clôture | 2026-08-24 | 30 | 2026-09-22 | 100% | 100% | 0% | Terminé
15 | B01 Bâtiment – gros œuvre | Bâtiment : élévation maçonnerie & BA | Équipe Bâtiment / clôture | 2026-09-23 | 35 | 2026-10-27 | 60% | 68.57% | -8.571% | En cours
16 | B01 Bâtiment – gros œuvre | Bâtiment : dalle / plancher haut | Équipe Bâtiment / clôture | 2026-10-28 | 20 | 2026-11-16 | 0% | 0% | 0% | À venir
17 | B02 Bâtiment – second œuvre TCE | Bâtiment : charpente-couverture & étanchéité | Sous-traitant | 2026-11-20 | 25 | 2026-12-14 | 0% | 0% | 0% | À venir
18 | B02 Bâtiment – second œuvre TCE | Bâtiment : plomberie, électricité, climatisation | Sous-traitant | 2026-11-25 | 45 | 2027-01-08 | 0% | 0% | 0% | À venir
19 | B02 Bâtiment – second œuvre TCE | Bâtiment : menuiseries bois, alu & métalliques | Sous-traitant | 2026-12-21 | 30 | 2027-01-19 | 0% | 0% | 0% | À venir
20 | B02 Bâtiment – second œuvre TCE | Bâtiment : revêtements, enduits & peinture | Équipe Bâtiment / clôture | 2027-01-05 | 50 | 2027-02-23 | 0% | 0% | 0% | À venir
21 | C01 Clôture | Clôture : fouilles, semelles & soubassement | Équipe Bâtiment / clôture | 2026-09-14 | 30 | 2026-10-13 | 90% | 100% | -10% | En retard
22 | C01 Clôture | Clôture : poteaux BA, élévation & chaînage | Équipe Bâtiment / clôture | 2026-10-12 | 45 | 2026-11-25 | 15% | 11.11% | 3.889% | En cours
23 | C01 Clôture | Clôture : enduits, peinture & portail | Équipe Bâtiment / clôture | 2027-01-11 | 25 | 2027-02-04 | 0% | 0% | 0% | À venir
24 | M01 Charpente métallique | Charpente : plans d'exécution & approvisionnement acier | Équipe Charpente métallique | 2026-09-01 | 30 | 2026-09-30 | 100% | 100% | 0% | Terminé
25 | M01 Charpente métallique | Charpente : fabrication atelier & anticorrosion | Équipe Charpente métallique | 2026-10-01 | 45 | 2026-11-14 | 40% | 35.56% | 4.444% | En cours
26 | M01 Charpente métallique | Charpente : montage hangar & couverture | Équipe Charpente métallique | 2026-11-16 | 35 | 2026-12-20 | 0% | 0% | 0% | À venir
27 | S01 Contrôle & essais | Contrôles & essais (laboratoire) en continu | Labo / contrôle | 2026-08-10 | 255 | 2027-04-21 | 25% | 26.67% | -1.667% | En cours
28 | L00 Installation & repli | Repli de chantier & réception provisoire | Encadrement | 2027-04-15 | 15 | 2027-04-29 | 0% | 0% | 0% | À venir
Note on H7: Avancement physique constaté sur le terrain (0 % à 100 %).

## 03_Budget
METRIX AVANCÉ CHANTIER BTP
03 · SUIVI BUDGÉTAIRE PAR LOT
Chantier : Route en terre A–B (20 km), ouvrages, bâtiment TCE, clôture, hangar (exemple) ¦ Mission : Réalisation & contrôle ¦ Auteur : Moulo Jean Claude
Saisissez le budget prévu (déboursé sec) et les autres dépenses non facturées (caisse, petites dépenses). Engagé, factures et main-d'œuvre sont totalisés automatiquement depuis les onglets 05, 06 et 08.
Lot | Budget prévu HT (FCFA) | Engagé – bons de commande (FCFA) | Factures fournisseurs HT (FCFA) | Main-d'œuvre pointée (FCFA) | Autres dépenses HT (FCFA) | Total dépensé (FCFA) | Reste budget (FCFA) | % consommé | Avancement physique du lot | Alerte
L00 Installation & repli | 22000000 | 0 | 0 | 70000 | 1500000 | 1570000 | 20430000 | 7.136% | 50% | OK
R01 Route – reprofilage lourd | 190000000 | 25025000 | 67525000 | 63500 | 6000000 | 73588500 | 116411500 | 38.73% | 40.15% | OK
R02 Route – points critiques | 55000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000000 | 0% | 50% | OK
R03 Ouvrages – buses Ø800/Ø1000 | 30000000 | 11580000 | 4500000 | 0 | 0 | 4500000 | 25500000 | 15% | 26% | OK
R04 Ouvrages – dalots | 85000000 | 16220000 | 16220000 | 69000 | 0 | 16289000 | 68711000 | 19.16% | 43.17% | OK
B01 Bâtiment – gros œuvre | 55000000 | 3225000 | 3225000 | 46250 | 0 | 3271250 | 51728750 | 5.948% | 60% | OK
B02 Bâtiment – second œuvre TCE | 42000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000000 | 0% | 0% | OK
C01 Clôture | 17000000 | 780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000000 | 0% | 33.75% | OK
M01 Charpente métallique | 34000000 | 0 | 9990000 | 28000 | 0 | 10018000 | 23982000 | 29.46% | 43.64% | OK
S01 Contrôle & essais | 8000000 | 0 | 1850000 | 24000 | 500000 | 2374000 | 5626000 | 29.68% | 30.45% | OK
TOTAL | 538000000 | 56830000 | 103310000 | 300750 | 8000000 | 111610750 | 426389250 | 20.75%
Note : le budget est suivi en HT (déboursé). « Surconsommation » = % consommé supérieur à l'avancement physique du lot + tolérance (Paramètres).

## 04_Situations
METRIX AVANCÉ CHANTIER BTP
04 · SITUATIONS DE TRAVAUX (décompte mensuel)
Chantier : Route en terre A–B (20 km), ouvrages, bâtiment TCE, clôture, hangar (exemple) ¦ Mission : Réalisation & contrôle ¦ Auteur : Moulo Jean Claude
Base : DQE / BPU du marché. Chaque mois, reportez le cumul précédent puis saisissez les quantités exécutées dans le mois (attachements contradictoires). Le décompte (retenue de garantie, avance, TVA) est calculé en bas.
Situation n° : |  | 2 |  | Période du : | 2026-10-01 |  | au : | 2026-10-31
N° prix | Lot | Désignation | Unité | Qté marché | PU HT (FCFA) | Montant marché HT | Qté cumul précédent | Qté du mois | Qté cumulée | % exécuté | Montant cumul précédent | Montant cumulé HT
1.1 | L00 Installation & repli | Installation et repli de chantier | ff | 1 | 30000000 | 30000000 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 70% | 18000000 | 21000000
1.2 | S01 Contrôle & essais | Laboratoire de chantier, essais et contrôles | ff | 1 | 6000000 | 6000000 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 30% | 1200000 | 1800000
2.1 | R01 Route – reprofilage lourd | Débroussaillage, dessouchage et décapage | m² | 160000 | 150 | 24000000 | 120000 | 30000 | 150000 | 93.75% | 18000000 | 22500000
2.2 | R01 Route – reprofilage lourd | Scarification, reprofilage lourd et compactage de la plateforme | km | 20 | 4500000 | 90000000 | 6 | 2.5 | 8.5 | 42.5% | 27000000 | 38250000
2.3 | R01 Route – reprofilage lourd | Rechargement en latérite ép. 0,20 m (extraction, transport, mise en œuvre) | m³ | 20000 | 5200 | 104000000 | 6000 | 1800 | 7800 | 39% | 31200000 | 40560000
2.4 | R01 Route – reprofilage lourd | Fossés latéraux et exutoires | ml | 12000 | 1500 | 18000000 | 0 | 1200 | 1200 | 10% | 0 | 1800000
3.1 | R02 Route – points critiques | Purge des matériaux impropres aux points critiques | m³ | 3000 | 3500 | 10500000 | 1200 | 400 | 1600 | 53.33% | 4200000 | 5600000
3.2 | R02 Route – points critiques | Remblai latéritique compacté à 95 % OPM | m³ | 6000 | 7500 | 45000000 | 2000 | 1000 | 3000 | 50% | 15000000 | 22500000
3.3 | R02 Route – points critiques | Enrochements et perrés secs | m³ | 300 | 45000 | 13500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
4.1 | R03 Ouvrages – buses Ø800/Ø1000 | Fourniture et pose de buses BA Ø800 | ml | 48 | 120000 | 5760000 | 0 | 12 | 12 | 25% | 0 | 1440000
4.2 | R03 Ouvrages – buses Ø800/Ø1000 | Fourniture et pose de buses BA Ø1000 | ml | 60 | 165000 | 9900000 | 12 | 12 | 24 | 40% | 1980000 | 3960000
4.3 | R03 Ouvrages – buses Ø800/Ø1000 | Têtes de buses en béton armé (murs de tête et en aile) | u | 10 | 850000 | 8500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
5.1 | R04 Ouvrages – dalots | Béton de propreté dosé à 150 kg/m³ (dalots) | m³ | 20 | 85000 | 1700000 | 12 | 2 | 14 | 70% | 1020000 | 1190000
5.2 | R04 Ouvrages – dalots | Béton armé dosé à 350 kg/m³ pour dalots | m³ | 260 | 220000 | 57200000 | 70 | 45 | 115 | 44.23% | 15400000 | 25300000
5.3 | R04 Ouvrages – dalots | Aciers HA pour dalots | kg | 26000 | 1100 | 28600000 | 7000 | 4500 | 11500 | 44.23% | 7700000 | 12650000
5.4 | R04 Ouvrages – dalots | Remblais techniques compactés | m³ | 900 | 9000 | 8100000 | 300 | 0 | 300 | 33.33% | 2700000 | 2700000
5.5 | R04 Ouvrages – dalots | Perrés maçonnés | m² | 250 | 25000 | 6250000 | 80 | 0 | 80 | 32% | 2000000 | 2000000
6.1 | B01 Bâtiment – gros œuvre | Bâtiment – gros œuvre (terrassements, fondations, élévation, dalle) | ens | 1 | 62000000 | 62000000 | 0.3 | 0.15 | 0.45 | 45% | 18600000 | 27900000
6.2 | B02 Bâtiment – second œuvre TCE | Bâtiment – charpente, couverture et étanchéité | ens | 1 | 9000000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
6.3 | B02 Bâtiment – second œuvre TCE | Bâtiment – menuiseries bois, aluminium et métalliques | ens | 1 | 8500000 | 8500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
6.4 | B02 Bâtiment – second œuvre TCE | Bâtiment – plomberie sanitaire | ens | 1 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
6.5 | B02 Bâtiment – second œuvre TCE | Bâtiment – électricité CFO / CFA et climatisation | ens | 1 | 7500000 | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
6.6 | B02 Bâtiment – second œuvre TCE | Bâtiment – revêtements, enduits et peinture | ens | 1 | 9000000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
7.1 | C01 Clôture | Clôture agglos + poteaux BA, h = 2,50 m | ml | 400 | 45000 | 18000000 | 0 | 120 | 120 | 30% | 0 | 5400000
7.2 | C01 Clôture | Portail métallique 6 m | u | 1 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
8.1 | M01 Charpente métallique | Charpente métallique hangar (fourniture, fabrication, montage) | kg | 18000 | 1850 | 33300000 | 0 | 4000 | 4000 | 22.22% | 0 | 7400000
8.2 | M01 Charpente métallique | Couverture et bardage bac aluminium | m² | 600 | 12000 | 7200000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | TOTAUX HT |  |  |  | 630010000 |  |  |  |  | 164000000 | 243950000
DÉCOMPTE DE LA SITUATION
|  |  |  | Cumul à ce jour | Cumul précédent | Montant de la situation
|  | Montant cumulé des travaux HT |  | 243950000 | 164000000 | 79950000
|  | Retenue de garantie |  | -12197500 | -8200000 | -3997500
|  | Remboursement de l'avance de démarrage |  | -24395000 | -16400000 | -7995000
|  | Net cumulé HT |  | 207357500 | 139400000 | 67957500
|  | TVA |  |  |  | 12232350
|  | NET À PAYER TTC (situation) |  |  |  | 80189850
|  | Avancement financier du marché |  |  |  | 38.72%
Le maître d'ouvrage : …………………… Le maître d'œuvre : …………………… Le conducteur de travaux : Moulo Jean Claude

## 05_Factures
METRIX AVANCÉ CHANTIER BTP
05 · FACTURES FOURNISSEURS & ÉCHÉANCIER DE PAIEMENT
Chantier : Route en terre A–B (20 km), ouvrages, bâtiment TCE, clôture, hangar (exemple) ¦ Mission : Réalisation & contrôle ¦ Auteur : Moulo Jean Claude
Saisissez chaque facture reçue et les paiements effectués. Statut et retards sont calculés par rapport à la date de référence. Les montants HT alimentent le suivi budgétaire (03).
N° facture | Date facture | Fournisseur | Lot imputé | Objet | N° BC lié | Montant HT (FCFA) | Taux TVA | TVA (FCFA) | Montant TTC (FCFA) | Délai paiement (j) | Échéance | Montant payé (FCFA) | Date dernier paiement | Reste à payer (FCFA) | Statut | Jours de retard | (rang tableau de bord)
SS-0805 | 2026-08-05 | Station-service (gasoil) | R01 Route – reprofilage lourd | Gasoil 20 000 l | BC-010 | 14300000 | 0% | 0 | 14300000 | 30 | 2026-09-04 | 14300000 | 2026-08-20 | 0 | Réglée
DC-0812 | 2026-08-12 | Dépôt ciment | R04 Ouvrages – dalots | Ciment CPJ 42.5 – 600 sacs | BC-001 | 3120000 | 18% | 561600 | 3681600 | 30 | 2026-09-11 | 3681600 | 2026-09-10 | 0 | Réglée
QG-0815 | 2026-08-15 | Quincaillerie générale | R04 Ouvrages – dalots | Acier HA12 – 400 barres | BC-002 | 2240000 | 18% | 403200 | 2643200 | 30 | 2026-09-14 | 2643200 | 2026-09-12 | 0 | Réglée
QG-0816 | 2026-08-15 | Quincaillerie générale | R04 Ouvrages – dalots | Acier HA16 – 300 barres | BC-003 | 2940000 | 18% | 529200 | 3469200 | 30 | 2026-09-14 | 3469200 | 2026-09-12 | 0 | Réglée
SB-0825 | 2026-08-25 | Sablière | R04 Ouvrages – dalots | Sable – 120 m³ | BC-005 | 1440000 | 18% | 259200 | 1699200 | 30 | 2026-09-24 | 1699200 | 2026-09-20 | 0 | Réglée
CG-0826 | 2026-08-26 | Carrière de granite | R04 Ouvrages – dalots | Gravier 5/15 – 200 m³ | BC-007 | 4400000 | 18% | 792000 | 5192000 | 30 | 2026-09-25 | 2000000 | 2026-09-25 | 3192000 | En retard | 21 | 1
QG-0826 | 2026-08-26 | Quincaillerie générale | B01 Bâtiment – gros œuvre | Acier HA10 – 250 barres | BC-004 | 975000 | 18% | 175500 | 1150500 | 30 | 2026-09-25 | 1150500 | 2026-09-20 | 0 | Réglée
LE-0831 | 2026-08-31 | Location engins | R01 Route – reprofilage lourd | Location niveleuse, compacteur, citernes – août |  | 18500000 | 18% | 3330000 | 21830000 | 30 | 2026-09-30 | 21830000 | 2026-09-29 | 0 | Réglée
BR-0910 | 2026-09-10 | Briqueterie | B01 Bâtiment – gros œuvre | Agglos creux 15 – 6 000 u | BC-012 | 2250000 | 18% | 405000 | 2655000 | 30 | 2026-10-10 | 2655000 | 2026-10-05 | 0 | Réglée
DC-0920 | 2026-09-20 | Dépôt ciment | R04 Ouvrages – dalots | Ciment CPJ 42.5 – 400 sacs | BC-006 | 2080000 | 18% | 374400 | 2454400 | 30 | 2026-10-20 |  |  | 2454400 | À payer < 7j |  | 2
SS-0926 | 2026-09-26 | Station-service (gasoil) | R01 Route – reprofilage lourd | Gasoil 15 000 l | BC-011 | 10725000 | 0% | 0 | 10725000 | 30 | 2026-10-26 | 10725000 | 2026-10-06 | 0 | Réglée
LE-0930 | 2026-09-30 | Location engins | R01 Route – reprofilage lourd | Location niveleuse, compacteur, citernes – septembre |  | 24000000 | 18% | 4320000 | 28320000 | 30 | 2026-10-30 | 10000000 | 2026-10-10 | 18320000 | À payer |  | 3
PB-1001 | 2026-10-01 | Préfabricant buses BA | R03 Ouvrages – buses Ø800/Ø1000 | Buses BA Ø1000 – 36 éléments | BC-008 | 4500000 | 18% | 810000 | 5310000 | 30 | 2026-10-31 |  |  | 5310000 | À payer |  | 4
AC-1005 | 2026-10-05 | Atelier charpente métallique | M01 Charpente métallique | Acompte 30 % fourniture acier charpente |  | 9990000 | 18% | 1798200 | 11788200 | 15 | 2026-10-20 |  |  | 11788200 | À payer < 7j |  | 5
LG-1010 | 2026-10-10 | Laboratoire géotechnique | S01 Contrôle & essais | Essais Proctor, CBR, densités, écrasements – septembre |  | 1850000 | 18% | 333000 | 2183000 | 30 | 2026-11-09 |  |  | 2183000 | À payer |  | 6
Formulas:
Échéance = IF(OR([Date facture]="",[Délai paiement (j)]=""),"",[Date facture]+[Délai paiement (j)])
Note on H6: 18 % par défaut. Mettre 0 % pour un fournisseur non assujetti.

## 06_Pointage
METRIX AVANCÉ CHANTIER BTP
06 · POINTAGE JOURNALIER DES OUVRIERS
Chantier : Route en terre A–B (20 km), ouvrages, bâtiment TCE, clôture, hangar (exemple) ¦ Mission : Réalisation & contrôle ¦ Auteur : Moulo Jean Claude
Une ligne par ouvrier et par jour. Saisissez date, matricule, lot, tâche, présence (P / A / 1/2) et heures. Nom, équipe, taux et coût sont repris du fichier Personnel. Le coût alimente le budget par lot.
Date | Matricule | Nom & prénoms | Fonction | Équipe | Lot | Tâche | Présence (P/A/1/2) | Heures | Taux journalier (FCFA) | Coût du jour (FCFA) | Observations
2026-10-15 | M001 | KOFFI Yao | Chef de chantier | Encadrement | L00 Installation & repli | Installation de chantier, base vie, laboratoire | P | 8 | 20000 | 20000
2026-10-15 | M002 | TOURÉ Bakary | Topographe | Encadrement | L00 Installation & repli | Installation de chantier, base vie, laboratoire | P | 8 | 15000 | 15000
2026-10-15 | M003 | KOUASSI Arsène | Laborantin | Labo / contrôle | S01 Contrôle & essais | Contrôles & essais (laboratoire) en continu | P | 8 | 12000 | 12000
2026-10-15 | M004 | GNAHORÉ Didier | Conducteur niveleuse | Équipe Route – terrassement | R01 Route – reprofilage lourd | Rechargement latéritique ép. 0,20 m + compactage 95 % OPM | P | 8 | 12000 | 12000
2026-10-15 | M005 | SANOGO Lamine | Conducteur compacteur | Équipe Route – terrassement | R01 Route – reprofilage lourd | Rechargement latéritique ép. 0,20 m + compactage 95 % OPM | P | 8 | 10000 | 10000
2026-10-15 | M006 | DIALLO Ousmane | Chauffeur camion benne | Équipe Route – terrassement | R01 Route – reprofilage lourd | Rechargement latéritique ép. 0,20 m + compactage 95 % OPM | P | 8 | 8000 | 8000
2026-10-15 | M007 | ZADI Martial | Manœuvre | Équipe Route – terrassement | R01 Route – reprofilage lourd | Rechargement latéritique ép. 0,20 m + compactage 95 % OPM | P | 8 | 3500 | 3500
2026-10-15 | M008 | KOUAMÉ Serge | Chef d'équipe OH | Équipe OH – ouvrages hydrauliques | R04 Ouvrages – dalots | Dalot D2 – PK 9+750 – 2×(2,50×2,00) | P | 8 | 10000 | 10000
2026-10-15 | M009 | BAMBA Seydou | Ferrailleur | Équipe OH – ouvrages hydrauliques | R04 Ouvrages – dalots | Dalot D2 – PK 9+750 – 2×(2,50×2,00) | P | 8 | 7000 | 7000
2026-10-15 | M010 | YAO Kouadio | Coffreur | Équipe OH – ouvrages hydrauliques | R04 Ouvrages – dalots | Dalot D2 – PK 9+750 – 2×(2,50×2,00) | P | 8 | 7000 | 7000
2026-10-15 | M011 | KONÉ Adama | Maçon | Équipe OH – ouvrages hydrauliques | R04 Ouvrages – dalots | Dalot D2 – PK 9+750 – 2×(2,50×2,00) | P | 8 | 7000 | 7000
2026-10-15 | M012 | SORO Nanga | Manœuvre | Équipe OH – ouvrages hydrauliques | R04 Ouvrages – dalots | Dalot D2 – PK 9+750 – 2×(2,50×2,00) | P | 8 | 3500 | 3500
2026-10-15 | M013 | DIABATÉ Moussa | Chef d'équipe bâtiment | Équipe Bâtiment / clôture | B01 Bâtiment – gros œuvre | Bâtiment : élévation maçonnerie & BA | P | 8 | 10000 | 10000
2026-10-15 | M014 | TRAORÉ Ibrahim | Maçon | Équipe Bâtiment / clôture | B01 Bâtiment – gros œuvre | Bâtiment : élévation maçonnerie & BA | P | 8 | 7000 | 7000
2026-10-15 | M015 | N'GUESSAN Paul | Manœuvre | Équipe Bâtiment / clôture | B01 Bâtiment – gros œuvre | Bâtiment : élévation maçonnerie & BA | P | 8 | 3500 | 3500
2026-10-15 | M016 | OUATTARA Lassina | Manœuvre | Équipe Bâtiment / clôture | B01 Bâtiment – gros œuvre | Bâtiment : élévation maçonnerie & BA | 1/2 | 4 | 3500 | 1750
2026-10-15 | M017 | ADOU Franck | Soudeur-monteur | Équipe Charpente métallique | M01 Charpente métallique | Charpente : fabrication atelier & anticorrosion | P | 8 | 9000 | 9000
2026-10-15 | M018 | AKA Jérôme | Aide-monteur | Équipe Charpente métallique | M01 Charpente métallique | Charpente : fabrication atelier & anticorrosion | P | 8 | 5000 | 5000
2026-10-16 | M001 | KOFFI Yao | Chef de chantier | Encadrement | L00 Installation & repli | Installation de chantier, base vie, laboratoire | P | 8 | 20000 | 20000
2026-10-16 | M002 | TOURÉ Bakary | Topographe | Encadrement | L00 Installation & repli | Installation de chantier, base vie, laboratoire | P | 8 | 15000 | 15000
2026-10-16 | M003 | KOUASSI Arsène | Laborantin | Labo / contrôle | S01 Contrôle & essais | Contrôles & essais (laboratoire) en continu | P | 8 | 12000 | 12000
2026-10-16 | M004 | GNAHORÉ Didier | Conducteur niveleuse | Équipe Route – terrassement | R01 Route – reprofilage lourd | Rechargement latéritique ép. 0,20 m + compactage 95 % OPM | P | 8 | 12000 | 12000
2026-10-16 | M005 | SANOGO Lamine | Conducteur compacteur | Équipe Route – terrassement | R01 Route – reprofilage lourd | Rechargement latéritique ép. 0,20 m + compactage 95 % OPM | P | 8 | 10000 | 10000
2026-10-16 | M006 | DIALLO Ousmane | Chauffeur camion benne | Équipe Route – terrassement | R01 Route – reprofilage lourd | Rechargement latéritique ép. 0,20 m + compactage 95 % OPM | P | 8 | 8000 | 8000
2026-10-16 | M007 | ZADI Martial | Manœuvre | Équipe Route – terrassement | R01 Route – reprofilage lourd | Rechargement latéritique ép. 0,20 m + compactage 95 % OPM | A | 0 | 3500 | 0
2026-10-16 | M008 | KOUAMÉ Serge | Chef d'équipe OH | Équipe OH – ouvrages hydrauliques | R04 Ouvrages – dalots | Dalot D2 – PK 9+750 – 2×(2,50×2,00) | P | 8 | 10000 | 10000
2026-10-16 | M009 | BAMBA Seydou | Ferrailleur | Équipe OH – ouvrages hydrauliques | R04 Ouvrages – dalots | Dalot D2 – PK 9+750 – 2×(2,50×2,00) | P | 8 | 7000 | 7000
2026-10-16 | M010 | YAO Kouadio | Coffreur | Équipe OH – ouvrages hydrauliques | R04 Ouvrages – dalots | Dalot D2 – PK 9+750 – 2×(2,50×2,00) | P | 8 | 7000 | 7000
2026-10-16 | M011 | KONÉ Adama | Maçon | Équipe OH – ouvrages hydrauliques | R04 Ouvrages – dalots | Dalot D2 – PK 9+750 – 2×(2,50×2,00) | P | 8 | 7000 | 7000
2026-10-16 | M012 | SORO Nanga | Manœuvre | Équipe OH – ouvrages hydrauliques | R04 Ouvrages – dalots | Dalot D2 – PK 9+750 – 2×(2,50×2,00) | P | 8 | 3500 | 3500
2026-10-16 | M013 | DIABATÉ Moussa | Chef d'équipe bâtiment | Équipe Bâtiment / clôture | B01 Bâtiment – gros œuvre | Bâtiment : élévation maçonnerie & BA | P | 8 | 10000 | 10000
2026-10-16 | M014 | TRAORÉ Ibrahim | Maçon | Équipe Bâtiment / clôture | B01 Bâtiment – gros œuvre | Bâtiment : élévation maçonnerie & BA | P | 8 | 7000 | 7000
2026-10-16 | M015 | N'GUESSAN Paul | Manœuvre | Équipe Bâtiment / clôture | B01 Bâtiment – gros œuvre | Bâtiment : élévation maçonnerie & BA | P | 8 | 3500 | 3500
2026-10-16 | M016 | OUATTARA Lassina | Manœuvre | Équipe Bâtiment / clôture | B01 Bâtiment – gros œuvre | Bâtiment : élévation maçonnerie & BA | P | 8 | 3500 | 3500
2026-10-16 | M017 | ADOU Franck | Soudeur-monteur | Équipe Charpente métallique | M01 Charpente métallique | Charpente : fabrication atelier & anticorrosion | P | 8 | 9000 | 9000
2026-10-16 | M018 | AKA Jérôme | Aide-monteur | Équipe Charpente métallique | M01 Charpente métallique | Charpente : fabrication atelier & anticorrosion | P | 8 | 5000 | 5000

## 07_Affectation
METRIX AVANCÉ CHANTIER BTP
07 · AFFECTATION DES ÉQUIPES (qui travaille, où, sur quelle tâche)
Chantier : Route en terre A–B (20 km), ouvrages, bâtiment TCE, clôture, hangar (exemple) ¦ Mission : Réalisation & contrôle ¦ Auteur : Moulo Jean Claude
Planifiez chaque jour l'affectation des équipes. L'effectif présent est compté automatiquement depuis le pointage (06). Le tableau de bord affiche les équipes de la date de référence.
Date | Équipe | Chef d'équipe | Tâche affectée | Lot | Zone / axe / niveau | Effectif prévu | Effectif présent (pointage) | Écart | Consignes / observations | (rang tableau de bord)
2026-10-15 | Équipe Route – terrassement | GNAHORÉ Didier | Rechargement latéritique ép. 0,20 m + compactage 95 % OPM | R01 Route – reprofilage lourd | Tronçon T08 – PK 7+000 à 8+000 | 4 | 4 | 0
2026-10-15 | Équipe OH – ouvrages hydrauliques | KOUAMÉ Serge | Dalot D2 – PK 9+750 – 2×(2,50×2,00) | R04 Ouvrages – dalots | Dalot D2 – PK 9+750 (piédroits) | 5 | 5 | 0
2026-10-15 | Équipe Bâtiment / clôture | DIABATÉ Moussa | Bâtiment : élévation maçonnerie & BA | B01 Bâtiment – gros œuvre | Bâtiment – façade nord | 4 | 3.5 | -0.5
2026-10-15 | Équipe Charpente métallique | ADOU Franck | Charpente : fabrication atelier & anticorrosion | M01 Charpente métallique | Atelier – fermes F1 | 2 | 2 | 0
2026-10-15 | Encadrement | KOFFI Yao | Installation de chantier, base vie, laboratoire | L00 Installation & repli | Tout le chantier + topographie T09 | 2 | 2 | 0
2026-10-15 | Labo / contrôle | KOUASSI Arsène | Contrôles & essais (laboratoire) en continu | S01 Contrôle & essais | T08 – densités en place | 1 | 1 | 0
2026-10-16 | Équipe Route – terrassement | GNAHORÉ Didier | Rechargement latéritique ép. 0,20 m + compactage 95 % OPM | R01 Route – reprofilage lourd | Tronçon T08 – PK 7+000 à 8+000 | 4 | 3 | -1 |  | 1
2026-10-16 | Équipe OH – ouvrages hydrauliques | KOUAMÉ Serge | Dalot D2 – PK 9+750 – 2×(2,50×2,00) | R04 Ouvrages – dalots | Dalot D2 – PK 9+750 (piédroits) | 5 | 5 | 0 |  | 2
2026-10-16 | Équipe Bâtiment / clôture | DIABATÉ Moussa | Bâtiment : élévation maçonnerie & BA | B01 Bâtiment – gros œuvre | Bâtiment – façade nord | 4 | 4 | 0 |  | 3
2026-10-16 | Équipe Charpente métallique | ADOU Franck | Charpente : fabrication atelier & anticorrosion | M01 Charpente métallique | Atelier – fermes F1 | 2 | 2 | 0 |  | 4
2026-10-16 | Encadrement | KOFFI Yao | Installation de chantier, base vie, laboratoire | L00 Installation & repli | Tout le chantier + topographie T09 | 2 | 2 | 0 |  | 5
2026-10-16 | Labo / contrôle | KOUASSI Arsène | Contrôles & essais (laboratoire) en continu | S01 Contrôle & essais | T08 – densités en place | 1 | 1 | 0 |  | 6

## 08_Commandes
METRIX AVANCÉ CHANTIER BTP
08 · BONS DE COMMANDE (BC) & SUIVI DES LIVRAISONS
Chantier : Route en terre A–B (20 km), ouvrages, bâtiment TCE, clôture, hangar (exemple) ¦ Mission : Réalisation & contrôle ¦ Auteur : Moulo Jean Claude
Une ligne par article commandé. Les quantités livrées sont reprises des entrées de stock (09b) portant le même N° BC et le même code article. Les montants HT forment l'« engagé » du budget.
N° BC | Date commande | Fournisseur | Lot | Code article | Désignation | Unité | Qté commandée | PU HT (FCFA) | Montant HT (FCFA) | Livraison prévue | Qté livrée | Reste à livrer | Statut | Observations | (rang tableau de bord)
BC-001 | 2026-08-06 | Dépôt ciment | R04 Ouvrages – dalots | CIM42 | Ciment CPJ 42.5 (sac 50 kg) | sac | 600 | 5200 | 3120000 | 2026-08-12 | 600 | 0 | Livrée
BC-002 | 2026-08-10 | Quincaillerie générale | R04 Ouvrages – dalots | HA12 | Acier HA12 (barre 12 m) | barre | 400 | 5600 | 2240000 | 2026-08-14 | 400 | 0 | Livrée
BC-003 | 2026-08-10 | Quincaillerie générale | R04 Ouvrages – dalots | HA16 | Acier HA16 (barre 12 m) | barre | 300 | 9800 | 2940000 | 2026-08-14 | 300 | 0 | Livrée
BC-004 | 2026-08-20 | Quincaillerie générale | B01 Bâtiment – gros œuvre | HA10 | Acier HA10 (barre 12 m) | barre | 250 | 3900 | 975000 | 2026-08-24 | 250 | 0 | Livrée
BC-005 | 2026-08-20 | Sablière | R04 Ouvrages – dalots | SAB | Sable | m³ | 120 | 12000 | 1440000 | 2026-08-25 | 120 | 0 | Livrée
BC-006 | 2026-09-15 | Dépôt ciment | R04 Ouvrages – dalots | CIM42 | Ciment CPJ 42.5 (sac 50 kg) | sac | 400 | 5200 | 2080000 | 2026-09-19 | 400 | 0 | Livrée
BC-007 | 2026-08-20 | Carrière de granite | R04 Ouvrages – dalots | GRA | Gravier concassé 5/15 | m³ | 200 | 22000 | 4400000 | 2026-08-26 | 200 | 0 | Livrée
BC-008 | 2026-09-10 | Préfabricant buses BA | R03 Ouvrages – buses Ø800/Ø1000 | BUS1000 | Buse BA Ø1000 (élément 1 m) | u | 60 | 125000 | 7500000 | 2026-09-30 | 36 | 24 | En retard |  | 1
BC-009 | 2026-09-20 | Préfabricant buses BA | R03 Ouvrages – buses Ø800/Ø1000 | BUS800 | Buse BA Ø800 (élément 1 m) | u | 48 | 85000 | 4080000 | 2026-10-10 | 12 | 36 | En retard |  | 2
BC-010 | 2026-08-04 | Station-service (gasoil) | R01 Route – reprofilage lourd | GASOIL | Gasoil engins | l | 20000 | 715 | 14300000 | 2026-08-05 | 20000 | 0 | Livrée
BC-011 | 2026-09-25 | Station-service (gasoil) | R01 Route – reprofilage lourd | GASOIL | Gasoil engins | l | 15000 | 715 | 10725000 | 2026-09-26 | 15000 | 0 | Livrée
BC-012 | 2026-09-01 | Briqueterie | B01 Bâtiment – gros œuvre | AGG15 | Agglos creux de 15 | u | 6000 | 375 | 2250000 | 2026-09-08 | 6000 | 0 | Livrée
BC-013 | 2026-10-12 | Quincaillerie générale | C01 Clôture | HA8 | Acier HA8 (barre 12 m) | barre | 300 | 2600 | 780000 | 2026-10-20 | 0 | 300 | En attente |  | 3

## 09_Stock
METRIX AVANCÉ CHANTIER BTP
09 · STOCK DES MATÉRIAUX (état en temps réel)
Chantier : Route en terre A–B (20 km), ouvrages, bâtiment TCE, clôture, hangar (exemple) ¦ Mission : Réalisation & contrôle ¦ Auteur : Moulo Jean Claude
Catalogue des articles. Entrées et sorties sont totalisées depuis l'onglet 09b_Livraisons. Fixez un seuil d'alerte réaliste (délai d'approvisionnement × consommation journalière).
Code | Désignation | Unité | Stock initial | Entrées | Sorties | Stock disponible | Seuil d'alerte | Statut | PU moyen HT (FCFA) | Valeur du stock (FCFA) | (rang tableau de bord)
CIM42 | Ciment CPJ 42.5 (sac 50 kg) | sac | 0 | 1000 | 850 | 150 | 150 | À commander | 5200 | 780000 | 1
HA8 | Acier HA8 (barre 12 m) | barre | 120 | 0 | 100 | 20 | 40 | À commander | 2600 | 52000 | 2
HA10 | Acier HA10 (barre 12 m) | barre | 0 | 250 | 150 | 100 | 30 | OK | 3900 | 390000
HA12 | Acier HA12 (barre 12 m) | barre | 0 | 400 | 360 | 40 | 50 | À commander | 5600 | 224000 | 3
HA16 | Acier HA16 (barre 12 m) | barre | 0 | 300 | 180 | 120 | 40 | OK | 9800 | 1176000
SAB | Sable | m³ | 0 | 120 | 95 | 25 | 15 | OK | 12000 | 300000
GRA | Gravier concassé 5/15 | m³ | 0 | 200 | 170 | 30 | 20 | OK | 22000 | 660000
BUS800 | Buse BA Ø800 (élément 1 m) | u | 0 | 12 | 12 | 0 | 6 | Rupture | 85000 | 0 | 4
BUS1000 | Buse BA Ø1000 (élément 1 m) | u | 0 | 36 | 24 | 12 | 6 | OK | 125000 | 1500000
GASOIL | Gasoil engins | l | 0 | 35000 | 31500 | 3500 | 5000 | À commander | 715 | 2502500 | 5
AGG15 | Agglos creux de 15 | u | 0 | 6000 | 4800 | 1200 | 500 | OK | 375 | 450000
PLA | Planche de coffrage | u | 100 | 0 | 40 | 60 | 30 | OK | 2500 | 150000
FIL | Fil à ligaturer recuit | kg | 50 | 0 | 30 | 20 | 15 | OK | 1500 | 30000

## 09b_Livraisons
METRIX AVANCÉ CHANTIER BTP
09b · MOUVEMENTS DE STOCK (livraisons reçues & sorties chantier)
Chantier : Route en terre A–B (20 km), ouvrages, bâtiment TCE, clôture, hangar (exemple) ¦ Mission : Réalisation & contrôle ¦ Auteur : Moulo Jean Claude
Entrée = livraison fournisseur (indiquez le N° BC et le N° de bon de livraison). Sortie = consommation sur chantier (indiquez le lot destinataire).
Date | Type | Code article | Désignation | Unité | Quantité | N° BC (entrée) | Fournisseur | N° BL / bon de sortie | Lot destinataire (sortie) | Réceptionné / remis par | Observations (état, conformité)
2026-08-05 | Entrée | GASOIL | Gasoil engins | l | 20000 | BC-010 | Station-service (gasoil) | BL-S801 |  | KOFFI Yao
2026-08-12 | Entrée | CIM42 | Ciment CPJ 42.5 (sac 50 kg) | sac | 600 | BC-001 | Dépôt ciment | BL-C112 |  | KOFFI Yao
2026-08-14 | Entrée | HA12 | Acier HA12 (barre 12 m) | barre | 400 | BC-002 | Quincaillerie générale | BL-Q214 |  | KOFFI Yao
2026-08-14 | Entrée | HA16 | Acier HA16 (barre 12 m) | barre | 300 | BC-003 | Quincaillerie générale | BL-Q214 |  | KOFFI Yao
2026-08-24 | Entrée | HA10 | Acier HA10 (barre 12 m) | barre | 250 | BC-004 | Quincaillerie générale | BL-Q224 |  | KOFFI Yao
2026-08-25 | Entrée | SAB | Sable | m³ | 120 | BC-005 | Sablière | BL-S025 |  | KOFFI Yao
2026-08-26 | Entrée | GRA | Gravier concassé 5/15 | m³ | 200 | BC-007 | Carrière de granite | BL-G026 |  | KOFFI Yao
2026-08-31 | Sortie | GASOIL | Gasoil engins | l | 16500 |  |  | BS-GO-08 | R01 Route – reprofilage lourd | KOFFI Yao
2026-09-05 | Sortie | CIM42 | Ciment CPJ 42.5 (sac 50 kg) | sac | 520 |  |  | BS-001 | R04 Ouvrages – dalots | KOFFI Yao
2026-09-05 | Sortie | HA12 | Acier HA12 (barre 12 m) | barre | 360 |  |  | BS-001 | R04 Ouvrages – dalots | KOFFI Yao
2026-09-05 | Sortie | HA16 | Acier HA16 (barre 12 m) | barre | 180 |  |  | BS-001 | R04 Ouvrages – dalots | KOFFI Yao
2026-09-05 | Sortie | GRA | Gravier concassé 5/15 | m³ | 170 |  |  | BS-001 | R04 Ouvrages – dalots | KOFFI Yao
2026-09-05 | Sortie | SAB | Sable | m³ | 95 |  |  | BS-001 | R04 Ouvrages – dalots | KOFFI Yao
2026-09-08 | Entrée | AGG15 | Agglos creux de 15 | u | 6000 | BC-012 | Briqueterie | BL-B908 |  | KOFFI Yao
2026-09-10 | Sortie | HA10 | Acier HA10 (barre 12 m) | barre | 150 |  |  | BS-002 | B01 Bâtiment – gros œuvre | KOFFI Yao
2026-09-19 | Entrée | CIM42 | Ciment CPJ 42.5 (sac 50 kg) | sac | 400 | BC-006 | Dépôt ciment | BL-C419 |  | KOFFI Yao
2026-09-26 | Entrée | GASOIL | Gasoil engins | l | 15000 | BC-011 | Station-service (gasoil) | BL-S926 |  | KOFFI Yao
2026-09-30 | Sortie | GASOIL | Gasoil engins | l | 15000 |  |  | BS-GO-09 | R01 Route – reprofilage lourd | KOFFI Yao
2026-10-01 | Entrée | BUS1000 | Buse BA Ø1000 (élément 1 m) | u | 36 | BC-008 | Préfabricant buses BA | BL-P101 |  | KOFFI Yao
2026-10-02 | Sortie | BUS1000 | Buse BA Ø1000 (élément 1 m) | u | 24 |  |  | BS-003 | R03 Ouvrages – buses Ø800/Ø1000 | KOFFI Yao
2026-10-03 | Sortie | AGG15 | Agglos creux de 15 | u | 4800 |  |  | BS-004 | B01 Bâtiment – gros œuvre | KOFFI Yao
2026-10-05 | Entrée | BUS800 | Buse BA Ø800 (élément 1 m) | u | 12 | BC-009 | Préfabricant buses BA | BL-P105 |  | KOFFI Yao
2026-10-06 | Sortie | BUS800 | Buse BA Ø800 (élément 1 m) | u | 12 |  |  | BS-005 | R03 Ouvrages – buses Ø800/Ø1000 | KOFFI Yao
2026-10-15 | Sortie | CIM42 | Ciment CPJ 42.5 (sac 50 kg) | sac | 330 |  |  | BS-006 | R04 Ouvrages – dalots | KOFFI Yao
2026-10-15 | Sortie | PLA | Planche de coffrage | u | 40 |  |  | BS-006 | R04 Ouvrages – dalots | KOFFI Yao
2026-10-15 | Sortie | FIL | Fil à ligaturer recuit | kg | 30 |  |  | BS-006 | R04 Ouvrages – dalots | KOFFI Yao
2026-10-16 | Sortie | HA8 | Acier HA8 (barre 12 m) | barre | 100 |  |  | BS-007 | C01 Clôture | KOFFI Yao

## 10_Journal
METRIX AVANCÉ CHANTIER BTP
10 · JOURNAL DE CHANTIER
Chantier : Route en terre A–B (20 km), ouvrages, bâtiment TCE, clôture, hangar (exemple) ¦ Mission : Réalisation & contrôle ¦ Auteur : Moulo Jean Claude
Une ligne par jour. Effectif et livraisons sont calculés depuis le pointage et les mouvements de stock. Notez systématiquement les intempéries (pluies) : elles justifient les demandes de prolongation de délai.
Date | Météo | T° max (°C) | Effectif présent | Travaux réalisés | Livraisons reçues (nb) | Visites / réunions | Incident ? | Observations HSE | Heures perdues (intempéries) | Rédacteur | Visa
2026-10-12 | Ensoleillé | 33 | 0 | Rechargement T07 (PK 6+000–7+000) 1 000 m³ ; coffrage piédroits D2 ; élévation bâtiment | 0 |  | Non | RAS – port EPI vérifié | 0 | Moulo Jean Claude
2026-10-13 | Forte pluie | 27 | 0 | Arrêt rechargement 4 h ; ferraillage piédroits D2 ; fabrication fermes atelier | 0 |  | Oui | Évacuation eaux pluviales ; latérite T08 détrempée | 4 | Moulo Jean Claude
2026-10-14 | Nuageux | 30 | 0 | Compactage T08 ; essais densité en place (93,5 % OPM : non conforme) | 0 | Visite MDC – contrôle compactage T08 | Oui | Signalisation de la zone de travaux | 0 | Moulo Jean Claude
2026-10-15 | Ensoleillé | 33 | 17.5 | Reprise T08 (scarification, aération) ; débroussaillage T19 ; poteaux clôture tronçon A | 0 |  | Oui | Arrosage piste (poussière riverains) | 0 | Moulo Jean Claude
2026-10-16 | Pluie faible | 29 | 17 | Recompactage T08 ; ferraillage piédroits D2 (PA en attente) ; élévation bâtiment | 0 |  | Oui | Panne compacteur – zone balisée | 1 | Moulo Jean Claude
Note on H6: Si « Oui », établir une fiche dans l'onglet 11_Incidents.

## 11_Incidents
METRIX AVANCÉ CHANTIER BTP
11 · FICHES INCIDENTS / ALERTES
Chantier : Route en terre A–B (20 km), ouvrages, bâtiment TCE, clôture, hangar (exemple) ¦ Mission : Réalisation & contrôle ¦ Auteur : Moulo Jean Claude
Documentez tout incident (sécurité, qualité, retard, intempérie, approvisionnement…) avec sa cause, l'action corrective, le responsable et l'échéance. Une échéance dépassée non close passe en rouge.
N° | Date | Type | Gravité | Lot | Description | Cause identifiée | Mesure immédiate | Action corrective / préventive | Responsable | Échéance | Statut | Coût estimé (FCFA) | Jours ouvert | Alerte
INC-01 | 2026-10-13 | Intempérie | Moyenne | R01 Route – reprofilage lourd | Forte pluie : arrêt rechargement 4 h, latérite T08 détrempée | Petite saison des pluies | Arrêt des engins, drainage provisoire | Journal des intempéries pour demande de prolongation | KOFFI Yao | 2026-10-20 | En cours | 1200000 | 3 | Suivi en cours
INC-02 | 2026-10-14 | Qualité / non-conformité | Majeure | R01 Route – reprofilage lourd | Compacité 93,5 % OPM sur T08 (< 95 %) | Teneur en eau trop élevée après la pluie | Point d'arrêt : pas de couche suivante | Scarifier, aérer, recompacter, nouvel essai de densité | Moulo Jean Claude | 2026-10-18 | Ouvert | 850000 | 2 | Suivi en cours
INC-03 | 2026-10-15 | Approvisionnement | Majeure | R03 Ouvrages – buses Ø800/Ø1000 | Buses Ø800 BC-009 : 12 livrées sur 48, pose PC4 bloquée | Retard de production du préfabricant | Relance écrite du fournisseur | Pénalités / recherche d'un second préfabricant | Moulo Jean Claude | 2026-10-20 | Ouvert | 0 | 1 | Suivi en cours
INC-04 | 2026-10-16 | Matériel / panne | Moyenne | R01 Route – reprofilage lourd | Panne compacteur V5 (flexible hydraulique) | Usure – entretien préventif non fait | Location d'un compacteur de remplacement | Planning d'entretien des engins | GNAHORÉ Didier | 2026-10-18 | En cours | 450000 | 0 | Suivi en cours

## 12_Controle_qualite
METRIX AVANCÉ CHANTIER BTP
12 · REGISTRE DES CONTRÔLES, ESSAIS & POINTS D'ARRÊT (réalisation et contrôle)
Chantier : Route en terre A–B (20 km), ouvrages, bâtiment TCE, clôture, hangar (exemple) ¦ Mission : Réalisation & contrôle ¦ Auteur : Moulo Jean Claude
Une ligne par contrôle. Résultat automatique si une valeur mesurée est saisie (comparée aux bornes mini / maxi), sinon appréciation visuelle. Une non-conformité reste « ouverte » tant que la date de levée n'est pas saisie.
N° | Date | Composante | Ouvrage / PK / localisation | Opération contrôlée | Type de contrôle | Intervenant | Critère d'acceptation | Valeur mini | Valeur maxi | Valeur mesurée | Unité | Appréciation visuelle | Résultat | Décision / action corrective | Responsable | Date de levée | État | Réf. PV / rapport
CQ-001 | 2026-08-14 | Route en terre | Emprunt E1 – PK 5+500 | Emprunt de latérite | Essai laboratoire | Laboratoire | CBR à 95 % OPM ≥ 30 | 30 |  | 42 | CBR |  | Conforme | Emprunt agréé |  |  | Clos | Rapport LG-0814
CQ-002 | 2026-09-02 | Dalots | Dalot D1 – PK 3+200 | Ferraillage (radier, piédroits, dalle) | Point d'arrêt (PA) | Mission de contrôle | Conforme aux plans BA, enrobage ≥ 3 cm |  |  |  |  | Conforme | Conforme | PA levé – coulage autorisé |  |  | Clos | PV PA-012
CQ-003 | 2026-09-03 | Dalots | Dalot D1 – radier | Béton frais | Autocontrôle | Entreprise (autocontrôle) | Affaissement 6 à 10 cm | 6 | 10 | 8 | cm |  | Conforme |  |  |  | Clos
CQ-004 | 2026-10-01 | Dalots | Dalot D1 – radier | Béton durci | Essai laboratoire | Laboratoire | fc28 ≥ 25 MPa | 25 |  | 27.8 | MPa |  | Conforme |  |  |  | Clos | Rapport LG-1001
CQ-005 | 2026-09-28 | Route en terre | T05 – PK 4+000 à 5+000 | Arrosage & compactage | Essai laboratoire | Laboratoire | Densité ≥ 95 % OPM | 95 |  | 97.1 | % OPM |  | Conforme |  |  |  | Clos | Rapport LG-0928
CQ-006 | 2026-10-08 | Route en terre | T07 – PK 6+000 à 7+000 | Rechargement latéritique | Autocontrôle | Entreprise (autocontrôle) | Épaisseur ≥ 0,18 m | 0.18 |  | 0.19 | m |  | Conforme |  |  |  | Clos
CQ-007 | 2026-10-14 | Route en terre | T08 – PK 7+000 à 8+000 | Arrosage & compactage | Point d'arrêt (PA) | Mission de contrôle | Densité ≥ 95 % OPM | 95 |  | 93.5 | % OPM |  | Non conforme | Reprise : scarification, aération, recompactage | Moulo Jean Claude |  | NC ouverte | Fiche NC-003
CQ-008 | 2026-10-05 | Ouvrages hydrauliques – buses | PC3 – PK 6+100 – buses Ø800 | Pose & jointoiement | Point critique (PC) | Mission de contrôle | Pente 1 à 3 % | 1 | 3 | 1.8 | % |  | Conforme |  |  |  | Clos
CQ-009 | 2026-10-12 | Ouvrages hydrauliques – buses | PC2 – PK 4+800 – buses Ø1000 | Remblai sur buses | Point d'arrêt (PA) | Mission de contrôle | Couverture ≥ 0,60 m | 0.6 |  | 0.55 | m |  | Non conforme | Rechargement complémentaire 10 cm | Moulo Jean Claude | 2026-10-15 | NC levée | Fiche NC-002
CQ-010 | 2026-10-09 | Bâtiment TCE | Bâtiment – semelles axes A à D | Fondations | Point d'arrêt (PA) | Mission de contrôle | Ferraillage conforme aux plans |  |  |  |  | Conforme | Conforme | PA levé |  |  | Clos | PV PA-018
CQ-011 | 2026-10-13 | Charpente métallique | Lot profilés HEA 200 | Approvisionnement | Point d'arrêt (PA) | Mission de contrôle | Certificats matière S275 |  |  |  |  | Réserve | Réserve | Fournir les certificats manquants (2 barres) | ADOU Franck |  | Réserve ouverte
CQ-012 | 2026-10-15 | Clôture | Clôture – tronçon A | Poteaux BA | Autocontrôle | Entreprise (autocontrôle) | Écart d'aplomb ≤ 1 cm |  | 1 | 0.5 | cm |  | Conforme |  |  |  | Clos
CQ-013 | 2026-10-16 | Dalots | Dalot D2 – PK 9+750 – piédroits | Ferraillage (radier, piédroits, dalle) | Point d'arrêt (PA) | Mission de contrôle | Conforme aux plans BA, enrobage ≥ 3 cm | [5 empty] | En attente | Visite MDC demandée le 16/10 |  |  | À contrôler

## 13_Route
METRIX AVANCÉ CHANTIER BTP
13 · ROUTE EN TERRE – REPROFILAGE LOURD & RECHARGEMENT (suivi par tronçon)
Chantier : Route en terre A–B (20 km), ouvrages, bâtiment TCE, clôture, hangar (exemple) ¦ Mission : Réalisation & contrôle ¦ Auteur : Moulo Jean Claude
Un tronçon par ligne (PK en mètres, affichés 0+000). Saisissez le % de chaque phase (n/a si sans objet) et les résultats de contrôle. Conformité : compacité ≥ seuil, CBR ≥ seuil, épaisseur ≥ prévue − tolérance (Paramètres).
AVANCEMENT GLOBAL : |  | 42.33% | (pondéré par : Longueur (km))
[7 empty] | Poids des phases → | 5% | 10% | 20% | 35% | 20% | 10% | 100%
Tronçon | PK début | PK fin | Longueur (km) | Largeur rechargée (m) | Ép. rechargement prévue (m) | Volume latérite prévu (m³) | Volume mis en œuvre (m³) | Débroussaillage & décapage | Scarification | Reprofilage lourd (mise en forme) | Rechargement latéritique | Arrosage & compactage | Fossés & exutoires | Avancement pondéré | Statut | km réalisés (équivalent) | Compacité mesurée (% OPM) | CBR mesuré | Épaisseur mesurée (m) | Conformité | Observations
T01 | 0 | 1000 | 1 | 5 | 0.2 | 1000 | 1000 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminé | 1 | 96.2% | 38 | 0.2 | Conforme
T02 | 1000 | 2000 | 1 | 5 | 0.2 | 1000 | 1000 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminé | 1 | 96.5% | 39 | 0.2 | Conforme
T03 | 2000 | 3000 | 1 | 5 | 0.2 | 1000 | 1000 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminé | 1 | 96.8% | 40 | 0.2 | Conforme
T04 | 3000 | 4000 | 1 | 5 | 0.2 | 1000 | 1000 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminé | 1 | 97.1% | 41 | 0.2 | Conforme
T05 | 4000 | 5000 | 1 | 5 | 0.2 | 1000 | 1000 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminé | 1 | 97.4% | 42 | 0.2 | Conforme
T06 | 5000 | 6000 | 1 | 5 | 0.2 | 1000 | 1000 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 95% | En cours | 0.95 | 95.8% | 35 | 0.19 | Conforme
T07 | 6000 | 7000 | 1 | 5 | 0.2 | 1000 | 1000 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 90% | En cours | 0.9 | 96.4% | 41 | 0.19 | Conforme
T08 | 7000 | 8000 | 1 | 5 | 0.2 | 1000 | 800 | 100% | 100% | 100% | 80% | 50% | 0% | 73% | En cours | 0.73 | 93.5% | 36 | 0.2 | Non conforme
T09 | 8000 | 9000 | 1 | 5 | 0.2 | 1000 |  | 100% | 100% | 60% | 0% | 0% | 0% | 27% | En cours | 0.27
T10 | 9000 | 10000 | 1 | 5 | 0.2 | 1000 |  | 100% | 80% | 30% | 0% | 0% | 0% | 19% | En cours | 0.19
T11 | 10000 | 11000 | 1 | 5 | 0.2 | 1000 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | En cours | 0.05
T12 | 11000 | 12000 | 1 | 5 | 0.2 | 1000 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | En cours | 0.05
T13 | 12000 | 13000 | 1 | 5 | 0.2 | 1000 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | En cours | 0.05
T14 | 13000 | 14000 | 1 | 5 | 0.2 | 1000 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | En cours | 0.05
T15 | 14000 | 15000 | 1 | 5 | 0.2 | 1000 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | En cours | 0.05
T16 | 15000 | 16000 | 1 | 5 | 0.2 | 1000 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | En cours | 0.05
T17 | 16000 | 17000 | 1 | 5 | 0.2 | 1000 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | En cours | 0.05
T18 | 17000 | 18000 | 1 | 5 | 0.2 | 1000 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | En cours | 0.05
T19 | 18000 | 19000 | 1 | 5 | 0.2 | 1000 |  | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.5% | En cours | 0.025
T20 | 19000 | 20000 | 1 | 5 | 0.2 | 1000 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Non démarré | 0
Note on O6: La somme des poids doit faire 100 %.

## 14_Points_critiques
METRIX AVANCÉ CHANTIER BTP
14 · POINTS CRITIQUES & OUVRAGES BUSES (Ø800 / Ø1000)
Chantier : Route en terre A–B (20 km), ouvrages, bâtiment TCE, clôture, hangar (exemple) ¦ Mission : Réalisation & contrôle ¦ Auteur : Moulo Jean Claude
Un point critique par ligne. Pour un traitement sans buses, saisir « n/a » dans les phases buses. ml de buses prévus = nb de lignes × longueur par ligne ; saisissez les ml réellement posés. Pondération : montant estimé.
AVANCEMENT GLOBAL : |  | 46.22% | (pondéré par : Montant estimé (FCFA)) | [8 empty] | Buses Ø800 posées (ml) : |  | 12 / 48 | Buses Ø1000 posées (ml) : |  | 24 / 60
[11 empty] | Poids des phases → | 20% | 25% | 10% | 20% | 10% | 15% | 100%
N° PC | PK | Nature du désordre | Traitement retenu | Longueur traitée (m) | Ø buses | Nb lignes | Long. par ligne (ml) | ml buses prévus | ml buses posés | Têtes de buses (u) | Montant estimé (FCFA) | Purge & terrassement | Remblai latéritique compacté | Fouille & lit de pose | Pose & jointoiement buses | Remblai sur buses | Têtes / perrés / enrochements | Avancement pondéré | Statut | Contrôle MDC | Observations
PC1 | 2350 | Bourbier (zone hydromorphe) | Purge + remblai latéritique | 120 | [6 empty] | 9000000 | 100% | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | 100% | Terminé | Conforme
PC2 | 4800 | Traversée de bas-fond | Pose de buses | 60 | Ø1000 | 2 | 12 | 24 | 24 | 2 | 14000000 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 30% | 89.5% | En cours | Conforme
PC3 | 6100 | Ravinement transversal | Pose de buses | 30 | Ø800 | 1 | 12 | 12 | 12 | 2 | 6500000 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminé | Conforme
PC4 | 8400 | Passage d'eau (radier submersible) | Pose de buses | 40 | Ø800 | 2 | 12 | 24 | 0 | 2 | 9000000 | 100% | 50% | 30% | 0% | 0% | 0% | 35.5% | En cours | En attente
PC5 | 11200 | Zone inondable | Purge + remblai latéritique | 250 | [6 empty] | 16000000 | 60% | 30% | n/a | n/a | n/a | n/a | 43.33% | En cours | En attente
PC6 | 13650 | Traversée de cours d'eau temporaire | Pose de buses | 50 | Ø1000 | 3 | 12 | 36 | 0 | 2 | 15000000 | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | En cours
PC7 | 15900 | Ravinement transversal | Pose de buses | 30 | Ø800 | 1 | 12 | 12 | 0 | 2 | 5000000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Non démarré
PC8 | 18300 | Bourbier | Purge + remblai latéritique | 150 | [6 empty] | 10000000 | 0% | 0% | n/a | n/a | n/a | n/a | 0% | Non démarré
Note on S6: La somme des poids doit faire 100 %.

## 15_Dalots
METRIX AVANCÉ CHANTIER BTP
15 · SUIVI DES DALOTS (ouvrages hydrauliques en béton armé)
Chantier : Route en terre A–B (20 km), ouvrages, bâtiment TCE, clôture, hangar (exemple) ¦ Mission : Réalisation & contrôle ¦ Auteur : Moulo Jean Claude
Un dalot par ligne. Ferraillages et coffrages = points d'arrêt à lever par la mission de contrôle avant coulage (onglet 12). Béton : conformité si fc28 moyen ≥ fc28 exigé (Paramètres, EC2 / BAEL).
AVANCEMENT GLOBAL : |  | 40.91% | (pondéré par : Montant (FCFA))
[6 empty] | Poids des phases → | 5% | 5% | 20% | 20% | 25% | 15% | 10% | 100%
Ouvrage | PK | Section (nb × l × h) | Longueur (m) | Béton prévu (m³) | Acier prévu (kg) | Montant (FCFA) | Implantation & fouilles | Béton de propreté | Radier (ferraillage + coulage) | Piédroits | Dalle / tablier | Murs de tête & en aile | Remblais techniques & perrés | Avancement pondéré | Statut | fc 7 j moyen (MPa) | fc 28 j moyen (MPa) | Conformité béton | Observations
D1 | 3200 | 1×(2,00×1,50) | 9 | 55 | 5500 | 22000000 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminé | 19.5 | 27.8 | Conforme
D2 | 9750 | 2×(2,50×2,00) | 10 | 120 | 12000 | 46000000 | 100% | 100% | 100% | 60% | 0% | 0% | 0% | 42% | En cours | 18.2 |  | En attente 28 j
D3 | 16400 | 1×(3,00×2,00) | 10 | 85 | 8500 | 33000000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Non démarré
Note on O6: La somme des poids doit faire 100 %.

## 16_Batiment_TCE
METRIX AVANCÉ CHANTIER BTP
16 · BÂTIMENT TOUS CORPS D'ÉTAT (TCE)
Chantier : Route en terre A–B (20 km), ouvrages, bâtiment TCE, clôture, hangar (exemple) ¦ Mission : Réalisation & contrôle ¦ Auteur : Moulo Jean Claude
Un corps d'état par ligne avec son montant (pondération), ses dates et son % réalisé. Les réserves relevées aux réceptions par corps d'état se suivent dans la colonne « Réserves ».
AVANCEMENT GLOBAL : |  | 30.59% | (pondéré par : Montant HT (FCFA))
|  |  |  | Poids des phases → | 100% | 100%
Corps d'état | Entreprise / sous-traitant | Montant HT (FCFA) | Début | Fin | % réalisé | Avancement pondéré | Statut | Montant réalisé (FCFA) | Retard ? | Réserves (nb) | Observations
Terrassements & fouilles | Entreprise | 3500000 | 2026-08-24 | 2026-09-02 | 100% | 100% | Terminé | 3500000
Fondations (semelles, longrines, soubassement) | Entreprise | 11500000 | 2026-09-03 | 2026-09-22 | 100% | 100% | Terminé | 11500000
Élévation maçonnerie & BA (poteaux, poutres) | Entreprise | 27000000 | 2026-09-23 | 2026-10-27 | 60% | 60% | En cours | 16200000
Dalle / plancher haut | Entreprise | 20000000 | 2026-10-28 | 2026-11-16 | 0% | 0% | Non démarré | 0
Charpente & couverture | Sous-traitant | 6500000 | 2026-11-20 | 2026-12-14 | 0% | 0% | Non démarré | 0
Étanchéité | Sous-traitant | 2500000 | 2026-12-01 | 2026-12-14 | 0% | 0% | Non démarré | 0
Menuiserie bois | Sous-traitant | 3500000 | 2026-12-21 | 2027-01-19 | 0% | 0% | Non démarré | 0
Menuiserie aluminium & vitrerie | Sous-traitant | 3500000 | 2026-12-21 | 2027-01-19 | 0% | 0% | Non démarré | 0
Menuiserie métallique (portes, grilles) | Sous-traitant | 1500000 | 2026-12-21 | 2027-01-19 | 0% | 0% | Non démarré | 0
Plomberie sanitaire | Sous-traitant | 6000000 | 2026-11-25 | 2027-01-08 | 0% | 0% | Non démarré | 0
Électricité CFO / CFA | Sous-traitant | 6000000 | 2026-11-25 | 2027-01-08 | 0% | 0% | Non démarré | 0
Climatisation / ventilation | Sous-traitant | 1500000 | 2027-01-11 | 2027-01-29 | 0% | 0% | Non démarré | 0
Carrelage & faïence | Entreprise | 5000000 | 2027-01-05 | 2027-02-05 | 0% | 0% | Non démarré | 0
Faux plafonds | Sous-traitant | 1500000 | 2027-01-20 | 2027-02-05 | 0% | 0% | Non démarré | 0
Enduits | Entreprise | 1500000 | 2027-01-05 | 2027-01-29 | 0% | 0% | Non démarré | 0
Peinture | Entreprise | 1000000 | 2027-02-01 | 2027-02-23 | 0% | 0% | Non démarré | 0
Note on G6: La somme des poids doit faire 100 %.

## 17_Cloture
METRIX AVANCÉ CHANTIER BTP
17 · CONSTRUCTION DE LA CLÔTURE (suivi par tronçon)
Chantier : Route en terre A–B (20 km), ouvrages, bâtiment TCE, clôture, hangar (exemple) ¦ Mission : Réalisation & contrôle ¦ Auteur : Moulo Jean Claude
Un tronçon par ligne (longueur en ml = pondération). Saisissez le % de chaque phase ; « n/a » si sans objet.
AVANCEMENT GLOBAL : |  | 40.26% | (pondéré par : Longueur (ml))
|  |  | Poids des phases → | 10% | 15% | 15% | 15% | 20% | 10% | 15% | 100%
Tronçon / élément | Longueur (ml) | Hauteur (m) | Constitution | Implantation & fouilles | Semelle filante | Soubassement | Poteaux BA | Élévation maçonnerie | Chaînage haut | Enduits & peinture | Avancement pondéré | Statut | ml achevés (équivalent) | Observations
A – Façade principale | 80 | 2.5 | Agglos 15 + poteaux BA / 3 m | 100% | 100% | 100% | 60% | 30% | 0% | 0% | 55% | En cours | 44
B – Côté est | 100 | 2.5 | Agglos 15 + poteaux BA / 3 m | 100% | 100% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 43% | En cours | 43
C – Côté arrière | 100 | 2.5 | Agglos 15 + poteaux BA / 3 m | 100% | 100% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37% | En cours | 37
D – Côté ouest | 114 | 2.5 | Agglos 15 + poteaux BA / 3 m | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 32.5% | En cours | 37.05
Portail métallique 6 m | 6 | 2.5 | Portail 2 vantaux + piliers BA | 0% | 0% | n/a | 0% | n/a | n/a | 0% | 0% | Non démarré | 0
Note on L6: La somme des poids doit faire 100 %.

## 18_Charpente_metal
METRIX AVANCÉ CHANTIER BTP
18 · CHARPENTE MÉTALLIQUE (hangar) – suivi par repère
Chantier : Route en terre A–B (20 km), ouvrages, bâtiment TCE, clôture, hangar (exemple) ¦ Mission : Réalisation & contrôle ¦ Auteur : Moulo Jean Claude
Un repère (famille d'éléments) par ligne. Pondération = poids total (kg). Contrôles : certificats matière, soudures, peinture, ancrages, verticalité, serrage (onglet 12, référentiel EC3 / CCTP).
AVANCEMENT GLOBAL : |  | 25.63% | (pondéré par : Poids total (kg))
[5 empty] | Poids des phases → | 10% | 30% | 10% | 5% | 30% | 10% | 5% | 100%
Repère | Désignation | Profilé / nuance | Quantité | Poids unitaire (kg) | Poids total (kg) | Approvisionnement acier | Fabrication atelier | Anticorrosion / peinture | Transport | Levage & montage | Boulonnage / serrage contrôlé | Réception | Avancement pondéré | Statut | kg réalisés (équivalent) | Observations
P1 | Poteaux | HEA 200 – S275 | 12 | 254 | 3048 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45% | En cours | 1371.6
F1 | Fermes treillis 20 m | Cornières L – S275 | 6 | 1150 | 6900 | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | En cours | 1725
PA | Pannes | IPE 120 – S235 | 66 | 52 | 3432 | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% | En cours | 549.12
LS | Lisses de bardage | UPN 100 – S235 | 48 | 53 | 2544 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | En cours | 254.4
CV | Contreventements (palées, poutres au vent) | Cornières / tirants | 1 | 1200 | 1200 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | En cours | 60
AN | Platines, tiges d'ancrage & goussets | Tôles S275 / tiges | 1 | 650 | 650 | 100% | 100% | 100% | 100% | n/a | n/a | 0% | 91.67% | En cours | 595.8333
Note on N6: La somme des poids doit faire 100 %.

## 19_Engins
METRIX AVANCÉ CHANTIER BTP
19 · PARC MATÉRIEL & ENGINS (disponibilité, gasoil, coûts)
Chantier : Route en terre A–B (20 km), ouvrages, bâtiment TCE, clôture, hangar (exemple) ¦ Mission : Réalisation & contrôle ¦ Auteur : Moulo Jean Claude
Un engin par ligne. Heures, pannes et gasoil sont totalisés depuis 19b_Engins_journal. Le coût estimé (heures × coût horaire) sert à l'analyse : les locations réellement facturées sont suivies dans 05_Factures.
Code engin | Désignation | Type | Propriété | Loueur | Coût horaire (FCFA/h) | Conso théorique (l/h) | État actuel | Heures de marche | Heures de panne | Heures arrêt intempérie | Gasoil consommé (l) | Conso réelle (l/h) | Écart conso | Taux de disponibilité | Coût estimé (FCFA) | Alerte
NIV-01 | Niveleuse 140 (reprofilage) | Niveleuse | Location | Location engins | 45000 | 18 | En service | 36 | 0 | 4 | 648 | 18 | 0% | 100% | 1620000 | OK
CMP-01 | Compacteur vibrant V5 – 12 t | Compacteur | Location | Location engins | 30000 | 12 | En panne | 30 | 6 | 4 | 360 | 12 | 0% | 83.33% | 900000 | En panne
CMP-02 | Compacteur vibrant de remplacement | Compacteur | Location | Location engins | 32000 | 12 | En service | 5 | 0 | 0 | 60 | 12 | 0% | 100% | 160000 | OK
CHG-01 | Chargeuse sur pneus (emprunt) | Chargeuse | Location | Location engins | 40000 | 16 | En service | 36 | 0 | 4 | 576 | 16 | 0% | 100% | 1440000 | OK
CAM-01 | Camion benne 20 m³ | Camion benne | Propre |  | 15000 | 14 | En service | 36 | 0 | 4 | 504 | 14 | 0% | 100% | 540000 | OK
CAM-02 | Camion benne 20 m³ | Camion benne | Propre |  | 15000 | 14 | En service | 36 | 0 | 4 | 657 | 18.25 | 30.36% | 100% | 540000 | Surconsommation
CIT-01 | Camion citerne à eau 10 000 l | Citerne | Location | Location engins | 20000 | 10 | En service | 36 | 0 | 4 | 360 | 10 | 0% | 100% | 720000 | OK
BET-01 | Bétonnière 350 l (ouvrages) | Bétonnière | Propre |  | 3000 | 1.5 | En service | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | OK
GRU-01 | Camion-grue (montage charpente) | Grue | Location | Location engins | 55000 | 12 | Non mobilisé | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | OK

## 19b_Engins_journal
METRIX AVANCÉ CHANTIER BTP
19b · RAPPORT JOURNALIER DES ENGINS
Chantier : Route en terre A–B (20 km), ouvrages, bâtiment TCE, clôture, hangar (exemple) ¦ Mission : Réalisation & contrôle ¦ Auteur : Moulo Jean Claude
Une ligne par engin et par jour : relevé des compteurs horaires, heures de panne et d'arrêt (pluie), gasoil servi, conducteur et production. Le rendement (production / heure) permet de comparer engins et équipes.
Date | Code engin | Désignation | Lot | Tronçon / PK / ouvrage | Compteur début (h) | Compteur fin (h) | Heures de marche | Heures de panne | Heures arrêt intempérie | Gasoil servi (l) | Conso (l/h) | Conducteur (matricule) | Production | Unité production | Rendement (/h) | Observations (pannes, entretien)
2026-10-12 | NIV-01 | Niveleuse 140 (reprofilage) | R01 Route – reprofilage lourd | T08 – PK 7+000 à 8+000 | 2150 | 2158 | 8 |  |  | 144 | 18 | M004 | 900 | m de plateforme | 112.5
2026-10-12 | CMP-01 | Compacteur vibrant V5 – 12 t | R01 Route – reprofilage lourd | T08 – PK 7+000 à 8+000 | 3420 | 3428 | 8 |  |  | 96 | 12 | M005 | 850 | m compactés | 106.25
2026-10-12 | CHG-01 | Chargeuse sur pneus (emprunt) | R01 Route – reprofilage lourd | T08 – PK 7+000 à 8+000 | 4310 | 4318 | 8 |  |  | 128 | 16 | M004 | 420 | m³ chargés | 52.5
2026-10-12 | CAM-01 | Camion benne 20 m³ | R01 Route – reprofilage lourd | T08 – PK 7+000 à 8+000 | 8800 | 8808 | 8 |  |  | 112 | 14 | M006 | 200 | m³ transportés | 25
2026-10-12 | CAM-02 | Camion benne 20 m³ | R01 Route – reprofilage lourd | T08 – PK 7+000 à 8+000 | 9120 | 9128 | 8 |  |  | 146 | 18.25 | M006 | 200 | m³ transportés | 25
2026-10-12 | CIT-01 | Camion citerne à eau 10 000 l | R01 Route – reprofilage lourd | T08 – PK 7+000 à 8+000 | 6200 | 6208 | 8 |  |  | 80 | 10 | M007 | 60 | m³ d'eau | 7.5
2026-10-13 | NIV-01 | Niveleuse 140 (reprofilage) | R01 Route – reprofilage lourd | T08 – PK 7+000 à 8+000 | 2158 | 2162 | 4 |  | 4 | 72 | 18 | M004 | 450 | m de plateforme | 112.5 | Arrêt pluie
2026-10-13 | CMP-01 | Compacteur vibrant V5 – 12 t | R01 Route – reprofilage lourd | T08 – PK 7+000 à 8+000 | 3428 | 3432 | 4 |  | 4 | 48 | 12 | M005 | 425 | m compactés | 106.25 | Arrêt pluie
2026-10-13 | CHG-01 | Chargeuse sur pneus (emprunt) | R01 Route – reprofilage lourd | T08 – PK 7+000 à 8+000 | 4318 | 4322 | 4 |  | 4 | 64 | 16 | M004 | 210 | m³ chargés | 52.5 | Arrêt pluie
2026-10-13 | CAM-01 | Camion benne 20 m³ | R01 Route – reprofilage lourd | T08 – PK 7+000 à 8+000 | 8808 | 8812 | 4 |  | 4 | 56 | 14 | M006 | 100 | m³ transportés | 25 | Arrêt pluie
2026-10-13 | CAM-02 | Camion benne 20 m³ | R01 Route – reprofilage lourd | T08 – PK 7+000 à 8+000 | 9128 | 9132 | 4 |  | 4 | 73 | 18.25 | M006 | 100 | m³ transportés | 25 | Arrêt pluie
2026-10-13 | CIT-01 | Camion citerne à eau 10 000 l | R01 Route – reprofilage lourd | T08 – PK 7+000 à 8+000 | 6208 | 6212 | 4 |  | 4 | 40 | 10 | M007 | 30 | m³ d'eau | 7.5 | Arrêt pluie
2026-10-14 | NIV-01 | Niveleuse 140 (reprofilage) | R01 Route – reprofilage lourd | T08 – PK 7+000 à 8+000 | 2162 | 2170 | 8 |  |  | 144 | 18 | M004 | 900 | m de plateforme | 112.5
2026-10-14 | CMP-01 | Compacteur vibrant V5 – 12 t | R01 Route – reprofilage lourd | T08 – PK 7+000 à 8+000 | 3432 | 3440 | 8 |  |  | 96 | 12 | M005 | 850 | m compactés | 106.25
2026-10-14 | CHG-01 | Chargeuse sur pneus (emprunt) | R01 Route – reprofilage lourd | T08 – PK 7+000 à 8+000 | 4322 | 4330 | 8 |  |  | 128 | 16 | M004 | 420 | m³ chargés | 52.5
2026-10-14 | CAM-01 | Camion benne 20 m³ | R01 Route – reprofilage lourd | T08 – PK 7+000 à 8+000 | 8812 | 8820 | 8 |  |  | 112 | 14 | M006 | 200 | m³ transportés | 25
2026-10-14 | CAM-02 | Camion benne 20 m³ | R01 Route – reprofilage lourd | T08 – PK 7+000 à 8+000 | 9132 | 9140 | 8 |  |  | 146 | 18.25 | M006 | 200 | m³ transportés | 25
2026-10-14 | CIT-01 | Camion citerne à eau 10 000 l | R01 Route – reprofilage lourd | T08 – PK 7+000 à 8+000 | 6212 | 6220 | 8 |  |  | 80 | 10 | M007 | 60 | m³ d'eau | 7.5
2026-10-15 | NIV-01 | Niveleuse 140 (reprofilage) | R01 Route – reprofilage lourd | T08 – PK 7+000 à 8+000 | 2170 | 2178 | 8 |  |  | 144 | 18 | M004 | 900 | m de plateforme | 112.5
2026-10-15 | CMP-01 | Compacteur vibrant V5 – 12 t | R01 Route – reprofilage lourd | T08 – PK 7+000 à 8+000 | 3440 | 3448 | 8 |  |  | 96 | 12 | M005 | 850 | m compactés | 106.25
2026-10-15 | CHG-01 | Chargeuse sur pneus (emprunt) | R01 Route – reprofilage lourd | T08 – PK 7+000 à 8+000 | 4330 | 4338 | 8 |  |  | 128 | 16 | M004 | 420 | m³ chargés | 52.5
2026-10-15 | CAM-01 | Camion benne 20 m³ | R01 Route – reprofilage lourd | T08 – PK 7+000 à 8+000 | 8820 | 8828 | 8 |  |  | 112 | 14 | M006 | 200 | m³ transportés | 25
2026-10-15 | CAM-02 | Camion benne 20 m³ | R01 Route – reprofilage lourd | T08 – PK 7+000 à 8+000 | 9140 | 9148 | 8 |  |  | 146 | 18.25 | M006 | 200 | m³ transportés | 25
2026-10-15 | CIT-01 | Camion citerne à eau 10 000 l | R01 Route – reprofilage lourd | T08 – PK 7+000 à 8+000 | 6220 | 6228 | 8 |  |  | 80 | 10 | M007 | 60 | m³ d'eau | 7.5
2026-10-16 | NIV-01 | Niveleuse 140 (reprofilage) | R01 Route – reprofilage lourd | T08 – PK 7+000 à 8+000 | 2178 | 2186 | 8 |  |  | 144 | 18 | M004 | 900 | m de plateforme | 112.5
2026-10-16 | CMP-01 | Compacteur vibrant V5 – 12 t | R01 Route – reprofilage lourd | T08 – PK 7+000 à 8+000 | 3448 | 3450 | 2 | 6 |  | 24 | 12 | M005 | 212 | m compactés | 106 | Panne flexible hydraulique (INC-04)
2026-10-16 | CMP-02 | Compacteur vibrant de remplacement | R01 Route – reprofilage lourd | T08 – PK 7+000 à 8+000 | 5100 | 5105 | 5 |  |  | 60 | 12 | M005 | 531 | m compactés | 106.2 | Remplacement de CMP-01 à partir de 11 h
2026-10-16 | CHG-01 | Chargeuse sur pneus (emprunt) | R01 Route – reprofilage lourd | T08 – PK 7+000 à 8+000 | 4338 | 4346 | 8 |  |  | 128 | 16 | M004 | 420 | m³ chargés | 52.5
2026-10-16 | CAM-01 | Camion benne 20 m³ | R01 Route – reprofilage lourd | T08 – PK 7+000 à 8+000 | 8828 | 8836 | 8 |  |  | 112 | 14 | M006 | 200 | m³ transportés | 25
2026-10-16 | CAM-02 | Camion benne 20 m³ | R01 Route – reprofilage lourd | T08 – PK 7+000 à 8+000 | 9148 | 9156 | 8 |  |  | 146 | 18.25 | M006 | 200 | m³ transportés | 25
2026-10-16 | CIT-01 | Camion citerne à eau 10 000 l | R01 Route – reprofilage lourd | T08 – PK 7+000 à 8+000 | 6228 | 6236 | 8 |  |  | 80 | 10 | M007 | 60 | m³ d'eau | 7.5

## Plan_controle
METRIX AVANCÉ CHANTIER BTP
PLAN DE CONTRÔLE – référentiel des points d'arrêt, contrôles et essais
Chantier : Route en terre A–B (20 km), ouvrages, bâtiment TCE, clôture, hangar (exemple) ¦ Mission : Réalisation & contrôle ¦ Auteur : Moulo Jean Claude
Référentiel type à adapter au CCTP du marché et au PAQ. PA = point d'arrêt (levée écrite obligatoire avant de poursuivre) · PC = point critique (contrôle avec information préalable) · AC = autocontrôle de l'entreprise.
Composante | Phase / opération | Contrôle / essai | Critère d'acceptation | Fréquence | Type | Référence
Route en terre | Emprunt de latérite | Identification : granulométrie, limites d'Atterberg, Proctor modifié, CBR | CBR à 95 % OPM ≥ 30 ; IP ≤ 25 ; Dmax ≤ 50 mm (selon CCTP) | 1 série / 2 000 m³ et à chaque changement de faciès | PA | CCTP / guide AGEROUTE
Route en terre | Scarification & reprofilage | Profil en travers (bombement) | Pente transversale 4 % ± 1 % | Tous les 50 m | AC | CCTP
Route en terre | Rechargement latéritique | Épaisseur mise en œuvre | ≥ épaisseur prévue − 2 cm | Tous les 100 m | AC | CCTP
Route en terre | Arrosage & compactage | Teneur en eau de mise en œuvre | w = wOPM ± 2 % | Chaque planche | AC | CCTP
Route en terre | Arrosage & compactage | Densité en place (gammadensimètre ou densitomètre à sable) | ≥ 95 % OPM | 1 mesure / 250 m de couche | PA | CCTP
Route en terre | Fossés & exutoires | Pente longitudinale et débouché | Pente ≥ 0,5 % ; exutoire dégagé | Chaque tronçon | AC | CCTP
Route en terre | Réception de tronçon | Uni / flaches, profil, assainissement | Pas de flache > 2 cm sous règle de 3 m | Chaque km | PC | CCTP
Points critiques | Purge | Fond de purge | Matériaux impropres évacués, fond sain et portant | Chaque point | PA | CCTP
Points critiques | Remblai latéritique | Compactage par couches | Couches ≤ 20 cm ; ≥ 95 % OPM | Chaque couche | PA | CCTP
Ouvrages hydrauliques – buses | Réception des buses | État, classe, dimensions | Sans fissure ni épaufrure ; classe conforme à la commande | Chaque livraison | AC | CCTP / fiche fabricant
Ouvrages hydrauliques – buses | Fouille & lit de pose | Cote fil d'eau, pente, lit de pose | Pente 1 à 3 % ; lit de pose conforme au plan | Chaque ligne | PA | Plans d'exécution
Ouvrages hydrauliques – buses | Pose & jointoiement | Alignement, emboîtement, joints | Joints au mortier pleins ; alignement ± 2 cm | Chaque ligne | PC | CCTP
Ouvrages hydrauliques – buses | Remblai sur buses | Compactage latéral symétrique et couverture | Couverture ≥ 0,60 m (ou selon plan) avant passage d'engins lourds | Chaque ligne | PA | CCTP
Ouvrages hydrauliques – buses | Têtes de buses | Ferraillage, coffrage, béton | Conforme aux plans BA ; enrobage ≥ 3 cm | Chaque tête | PA | EC2 / BAEL
Dalots | Implantation | Axe, biais, cotes fil d'eau | ± 2 cm en plan ; ± 1 cm en altimétrie | Chaque ouvrage | PA | Plans d'exécution
Dalots | Fond de fouille | Nature et portance du sol | Sol sain conforme aux hypothèses de la note de calcul | Chaque ouvrage | PA | Note de calcul
Dalots | Ferraillage (radier, piédroits, dalle) | Diamètres, espacements, recouvrements, enrobages | Conforme aux plans BA ; enrobage ≥ 3 cm (milieu humide) | Avant chaque coulage | PA | EC2 / BAEL
Dalots | Coffrage | Stabilité, étanchéité, cotes | ± 1 cm | Avant chaque coulage | PA | CCTP
Dalots | Béton frais | Affaissement au cône d'Abrams | 6 à 10 cm (selon formulation) | Chaque gâchée / toupie | AC | NF EN 12350-2
Dalots | Béton durci | Écrasement d'éprouvettes 16×32 | fc28 ≥ fc28 exigé (25 MPa) | 3 éprouvettes à 7 j et 28 j par coulage | PC | EC2 / BAEL
Dalots | Cure du béton | Cure humide, protection solaire | ≥ 7 jours | Chaque coulage | AC | EC2
Dalots | Remblais techniques | Compactage symétrique par couches | Couches ≤ 20 cm ; ≥ 95 % OPM | Chaque couche | PA | CCTP
Bâtiment TCE | Fondations | Fond de fouille et ferraillage des semelles | Conforme aux plans | Chaque semelle | PA | EC2 / BAEL
Bâtiment TCE | Béton | Affaissement et éprouvettes | Idem dalots | Chaque coulage | PC | EC2 / BAEL
Bâtiment TCE | Maçonnerie | Aplomb, alignement, joints | Aplomb ≤ 1 cm / 2,5 m | Chaque niveau | AC | DTU 20.1
Bâtiment TCE | Étanchéité | Essai de mise en eau | 48 h sans fuite | Chaque terrasse | PA | DTU 43.1
Bâtiment TCE | Plomberie | Essai de pression des réseaux | Sans chute de pression (valeur et durée selon CCTP) | Avant fermeture des saignées | PA | CCTP
Bâtiment TCE | Électricité | Continuité de terre, isolement | Résistance de terre et isolement selon CCTP / NF C 15-100 | Avant mise sous tension | PA | NF C 15-100
Bâtiment TCE | Réception TCE | Visite de réception par corps d'état | Levée de toutes les réserves | Fin de chaque lot | PC | Marché
Clôture | Fondation | Fouille et semelle filante | Profondeur et largeur conformes aux plans | Chaque tronçon | AC | Plans
Clôture | Poteaux BA | Aplomb, entraxe | ± 1 cm ; entraxe conforme | Chaque tronçon | AC | Plans
Clôture | Élévation | Alignement, hauteur | ± 2 cm | Chaque tronçon | AC | Plans
Charpente métallique | Approvisionnement | Certificats matière (nuance S235 / S275) | Conformes à la commande | Chaque lot de profilés | PA | EC3 / NF EN 10025
Charpente métallique | Fabrication | Soudures (visuel, ressuage si demandé) | Sans défaut ; cordons conformes aux plans d'atelier | Chaque élément | PC | EC3 / NF EN 1090
Charpente métallique | Anticorrosion | Épaisseur de peinture | ≥ épaisseur prescrite (nombre de couches) | Chaque élément | AC | CCTP
Charpente métallique | Ancrages | Position des tiges et platines | ± 5 mm ; calage conforme | Avant montage | PA | Plans
Charpente métallique | Montage | Verticalité des poteaux, alignement | ≤ H/300 (selon CCTP) | Chaque file | PC | EC3 / NF EN 1090
Charpente métallique | Boulonnage | Serrage contrôlé | Couple conforme aux plans | 100 % des assemblages | PA | EC3

## Personnel
METRIX AVANCÉ CHANTIER BTP
FICHIER DU PERSONNEL (base du pointage et des affectations)
Chantier : Route en terre A–B (20 km), ouvrages, bâtiment TCE, clôture, hangar (exemple) ¦ Mission : Réalisation & contrôle ¦ Auteur : Moulo Jean Claude
Un ouvrier par ligne. Le matricule est la clé utilisée dans le pointage. Taux journalier en FCFA (à adapter aux barèmes en vigueur et aux conventions de l'entreprise).
Matricule | Nom & prénoms | Fonction | Équipe | Taux journalier (FCFA) | Téléphone | N° CNPS | Jours travaillés | Montant cumulé dû (FCFA) | Observations
M001 | KOFFI Yao | Chef de chantier | Encadrement | 20000 |  |  | 2 | 40000
M002 | TOURÉ Bakary | Topographe | Encadrement | 15000 |  |  | 2 | 30000
M003 | KOUASSI Arsène | Laborantin | Labo / contrôle | 12000 |  |  | 2 | 24000
M004 | GNAHORÉ Didier | Conducteur niveleuse | Équipe Route – terrassement | 12000 |  |  | 2 | 24000
M005 | SANOGO Lamine | Conducteur compacteur | Équipe Route – terrassement | 10000 |  |  | 2 | 20000
M006 | DIALLO Ousmane | Chauffeur camion benne | Équipe Route – terrassement | 8000 |  |  | 2 | 16000
M007 | ZADI Martial | Manœuvre | Équipe Route – terrassement | 3500 |  |  | 1 | 3500
M008 | KOUAMÉ Serge | Chef d'équipe OH | Équipe OH – ouvrages hydrauliques | 10000 |  |  | 2 | 20000
M009 | BAMBA Seydou | Ferrailleur | Équipe OH – ouvrages hydrauliques | 7000 |  |  | 2 | 14000
M010 | YAO Kouadio | Coffreur | Équipe OH – ouvrages hydrauliques | 7000 |  |  | 2 | 14000
M011 | KONÉ Adama | Maçon | Équipe OH – ouvrages hydrauliques | 7000 |  |  | 2 | 14000
M012 | SORO Nanga | Manœuvre | Équipe OH – ouvrages hydrauliques | 3500 |  |  | 2 | 7000
M013 | DIABATÉ Moussa | Chef d'équipe bâtiment | Équipe Bâtiment / clôture | 10000 |  |  | 2 | 20000
M014 | TRAORÉ Ibrahim | Maçon | Équipe Bâtiment / clôture | 7000 |  |  | 2 | 14000
M015 | N'GUESSAN Paul | Manœuvre | Équipe Bâtiment / clôture | 3500 |  |  | 2 | 7000
M016 | OUATTARA Lassina | Manœuvre | Équipe Bâtiment / clôture | 3500 |  |  | 1.5 | 5250
M017 | ADOU Franck | Soudeur-monteur | Équipe Charpente métallique | 9000 |  |  | 2 | 18000
M018 | AKA Jérôme | Aide-monteur | Équipe Charpente métallique | 5000 |  |  | 2 | 10000

## Checklist_lancement
METRIX AVANCÉ CHANTIER BTP
CHECK-LIST DE LANCEMENT DE CHANTIER
Chantier : Route en terre A–B (20 km), ouvrages, bâtiment TCE, clôture, hangar (exemple) ¦ Mission : Réalisation & contrôle ¦ Auteur : Moulo Jean Claude
À compléter avant et pendant la première semaine. Statut : Fait / En cours / À faire.
Domaine | Point de contrôle | Statut | Responsable | Date | Observations
Administratif | Ordre de service de démarrage reçu et daté | À faire
Administratif | Permis de construire obtenu et affiché, panneau de chantier posé | À faire
Administratif | Assurances (TRC, RC décennale) en cours de validité | À faire
Administratif | Déclaration du personnel à la CNPS | À faire
Technique | Plans d'exécution BA validés (notes de calcul EC2 / BAEL) | À faire
Technique | Étude géotechnique / reconnaissance du sol (latérite : Proctor, CBR) | À faire
Technique | Implantation contradictoire par géomètre, PV signé | À faire
Technique | Formulation béton validée (350 kg/m³, E/C ≤ 0,55), essais d'écrasement prévus | À faire
Technique | Contrôle réception aciers (certificats, stockage hors sol, à l'abri) | À faire
Technique | Dispositif de cure du béton (bâches, arrosage) adapté à la chaleur | À faire
Organisation | Plan d'installation de chantier (base vie, magasin, aires de stockage) | À faire
Organisation | Branchements provisoires eau (SODECI) et électricité (CIE) | À faire
Organisation | Clôture, gardiennage et contrôle des accès | À faire
Organisation | Planning (01) validé par le maître d'œuvre | À faire
Organisation | Budget par lot (03) validé | À faire
Organisation | Liste des fournisseurs, prix et délais d'approvisionnement | À faire
Organisation | Évacuation provisoire des eaux pluviales (saison des pluies) | À faire
HSE | PPSPS / plan HSE validé, affichage des consignes | À faire
HSE | EPI distribués (casques, chaussures, gants, gilets) et fiche de remise signée | À faire
HSE | Trousse de secours, point d'eau potable, zone d'ombre de repos | À faire
HSE | Plan de circulation et signalisation du chantier | À faire
Qualité | PAQ établi : points d'arrêt (fond de fouille, ferraillage avant coulage) | À faire
Qualité | Journal de chantier (10) ouvert, réunion de lancement tenue, PV diffusé | À faire
Route | Emprunts de latérite identifiés, autorisés (propriétaires / administration) et essayés (Proctor, CBR) | À faire
Route | Piquetage de l'axe, profils en travers et repères PK posés (topographie) | À faire
Route | Inventaire contradictoire des points critiques et des ouvrages existants (PV) | À faire
Route | Engins mobilisés et vérifiés : niveleuse, compacteur, chargeuse, camions, citerne à eau | À faire
Route | Signalisation temporaire et déviations (sécurité usagers et riverains) | À faire
Ouvrages | Plans d'exécution dalots et têtes de buses validés (BA : EC2 / BAEL) | À faire
Ouvrages | Préfabricant de buses Ø800 / Ø1000 retenu, classe des buses et délais confirmés | À faire
Charpente | Plans d'atelier et notes de calcul charpente métallique validés (EC3) | À faire
Contrôle | Plan de contrôle (onglet Plan_controle) validé par la mission de contrôle | À faire
Contrôle | Liste des points d'arrêt et circuit de levée (entreprise / MDC) diffusés | À faire
0 / 33 points réalisés

## Lexique
METRIX AVANCÉ CHANTIER BTP
LEXIQUE BTP
Chantier : Route en terre A–B (20 km), ouvrages, bâtiment TCE, clôture, hangar (exemple) ¦ Mission : Réalisation & contrôle ¦ Auteur : Moulo Jean Claude
Termes utilisés dans le classeur et sur chantier (contexte Côte d'Ivoire).
Terme | Définition
Attachement | Relevé contradictoire des quantités exécutées, base de la situation de travaux.
Avance de démarrage | Somme versée à l'entreprise au démarrage, remboursée par retenue sur les situations.
Avancement financier | Montant cumulé des situations / montant du marché.
Avancement physique | Part réellement exécutée des travaux, ici pondérée par la durée des tâches du planning.
BC | Bon de commande : engagement d'achat auprès d'un fournisseur.
BL | Bon de livraison : document remis à la réception des matériaux.
BPU / DQE | Bordereau des prix unitaires / Devis quantitatif et estimatif du marché.
CBR | Indice portant Californien : capacité portante d'un sol (latérite de remblai ou de couche de forme).
Chaînage | Élément en BA ceinturant la maçonnerie (horizontal ou vertical).
Chemin critique | Suite de tâches dont tout retard décale la fin du chantier.
Cure du béton | Maintien humide du béton les premiers jours (≥ 7 j sous climat chaud) pour éviter la fissuration.
Déboursé sec | Coût direct (matériaux, main-d'œuvre, matériel) hors frais généraux et marge.
EC2 / BAEL | Eurocode 2 (NF EN 1992-1-1) et BAEL 91 révisé 99 : règles de calcul du béton armé.
ELU / ELS | États limites ultimes (résistance) / de service (déformations, fissuration).
Hérisson | Couche de pierres sèches sous dallage, coupure capillaire.
Latérite | Sol rouge tropical riche en fer et alumine, très utilisé en remblai et couche de forme.
Longrine | Poutre en BA reliant les semelles et portant les murs de soubassement.
OPM | Optimum Proctor Modifié : densité de référence pour le compactage (ex. 95 % OPM).
OS | Ordre de service : instruction écrite du maître d'œuvre (démarrage, arrêt, reprise).
PAQ | Plan d'assurance qualité de l'entreprise pour le chantier.
Point d'arrêt | Contrôle obligatoire avant de poursuivre (ex. réception ferraillage avant coulage).
Retenue de garantie | Pourcentage (souvent 5 %) retenu sur les paiements jusqu'à la levée des réserves.
Situation de travaux | Décompte périodique des travaux exécutés, servant à la facturation au client.
Buse | Conduite préfabriquée en béton armé (ici Ø800 et Ø1000) assurant le passage des eaux sous la chaussée.
Dalot | Ouvrage hydraulique cadre en béton armé (radier, piédroits, dalle) de section rectangulaire.
Emprunt | Gisement de matériaux (latérite) exploité pour les remblais et le rechargement.
EC3 | Eurocode 3 (NF EN 1993) : calcul des structures en acier (charpente métallique).
MDC | Mission de contrôle : surveille et valide l'exécution pour le compte du maître d'ouvrage.
Mur de tête / en aile | Murs en BA aux extrémités d'une buse ou d'un dalot, protégeant le remblai de l'érosion.
Perré | Revêtement de talus ou de lit (moellons maçonnés ou secs) contre l'érosion.
Point critique (route) | Section dégradée de route en terre (bourbier, ravinement, zone inondable) à traiter spécifiquement.
Purge | Enlèvement des matériaux impropres (argile, vase) remplacés par un matériau sain compacté.
Rechargement | Apport d'une couche de latérite (ex. 0,20 m) compactée pour reconstituer la couche de roulement.
Reprofilage lourd | Scarification et remise en forme de la plateforme à la niveleuse avec apport, arrosage et compactage.
Taux de disponibilité | Heures de marche / (heures de marche + heures de panne) d'un engin.
TCE | Tous corps d'état : ensemble des métiers d'un bâtiment (gros œuvre, menuiserie, plomberie, électricité…).