DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF (DQE)

Bâtiment industriel 30,00 x 10,00 m - Abidjan, Côte d'Ivoire

# 1. Bases du devis

Quantités issues de l'avant-métré ci-dessous (dimensions de l'esquisse du même jour).

Prix unitaires de vente = déboursé sec unitaire x coefficient K = 1,3125 (frais de chantier 5 %, frais généraux 8 %, aléas 2 %, bénéfice 10 %) - voir document « Déboursé sec ».

Prix en FCFA, conditions du marché d'Abidjan en octobre 2026, à actualiser avec les cotations des fournisseurs.

TVA 18 % (Côte d'Ivoire).

Le gros œuvre et la structure (lots 0 à 5) correspondent à la demande ; les lots 6 à 8 (enduits, charpente de toiture + pannes Z 120 x 2 + tôles bacs 5 ondes, portail) sont des options.

Le fichier Excel « Batiment_30x10_Metre_DS_DQE.xlsx » contient le même calcul avec des formules modifiables.

# 2. Avant-métré

| N° | Désignation | Détail du calcul | U | Quantité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | Installation et repli de chantier (magasin, clôture provisoire, eau, électricité, panneau) | 1 | ft | 1,00 |
| 0.2 | Débroussaillage et décapage de la terre végétale ép. 10 cm | (30+4) x (10+4) | m² | 476,00 |
| 0.3 | Implantation du bâtiment (chaises, cordeaux, axes et niveaux) | 1 | ft | 1,00 |
| 1.1 | Fouilles en rigole 0,80 x 1,20 m en terrain latéritique | 80 x 0,8 x 1,2 | m³ | 76,80 |
| 1.2 | Fouilles en puits 1,00 x 1,00 x 1,20 m pour semelles isolées 80x80 (complément) | 17 x (1 x 1-0,8 x 1) x 1,2 | m³ | 4,08 |
| 1.3 | Remblai des fouilles avec les terres extraites, compacté par couches de 20 cm | 76,8+4,08-26,53 | m³ | 54,35 |
| 1.4 | Évacuation des terres excédentaires des fouilles | 26,53 x 1,25 | m³ | 33,16 |
| 1.5 | Traitement anti-termites des fonds de fouilles | 80 x 0,8+17 x (1 x 1-0,8 x 1) | m² | 67,40 |
| 2.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m³, ép. 5 cm | (80-17 x 1) x 0,8 x 0,05+17 x 1 x 1 x 0,05 | m³ | 3,37 |
| 2.2 | Béton armé dosé à 350 kg/m³ pour semelles isolées 0,80 x 0,80 x 0,30 | 17 x 0,8 x 0,8 x 0,3 | m³ | 3,26 |
| 2.3 | Béton armé dosé à 350 kg/m³ pour fûts 40 x 40 sous platines des IPE (de -0,85 à ±0,00) | 17 x 0,4 x 0,4 x 0,85 | m³ | 2,31 |
| 2.4 | Fourniture et scellement des tiges d'ancrage M20 des IPE (gabarit de pose, 4 par pilier) | 17 x 4 | u | 68,00 |
| 2.5 | Béton armé dosé à 350 kg/m³ pour semelle filante 0,60 x 0,15 | (80-17 x 0,8) x 0,6 x 0,15 | m³ | 5,98 |
| 2.6 | Maçonnerie d'agglos 15 pleins en fondation h = 1,00 m, mortier dosé à 300 kg/m³ | 73,03 x 1 | m² | 73,03 |
| 2.7 | Béton armé dosé à 350 kg/m³ pour chaînage bas 15 x 20 | 73,03 x 0,15 x 0,2 | m³ | 2,19 |
| 2.8 | Chape d'arase étanche (mortier dosé à 400 kg/m³ + hydrofuge) ép. 3 cm | 73,03 x 0,15 | m² | 10,95 |
| 2.9 | Coffrage en bois ordinaire (semelles isolées, fûts, chaînage bas) | 17 x 4 x (0,8 x 0,3+0,4 x 0,85)+2 x 0,2 x 73,03 | m² | 68,65 |
| 2.10 | Armatures HA12 FeE500 - semelles isolées 80x80 et fûts | Voir nomenclature des aciers (poids x 1,05 chutes) | kg | 288,48 |
| 2.11 | Armatures HA10 FeE500 - fondations | Voir nomenclature des aciers (poids x 1,05 chutes) | kg | 445,72 |
| 2.12 | Armatures HA6 FeE500 - fondations | Voir nomenclature des aciers (poids x 1,05 chutes) | kg | 155,38 |
| 3.1 | Maçonnerie d'agglos 15 creux en élévation h = 6,00 m, mortier dosé à 300 kg/m³ (y compris pignons) | 67,03 x 5,4+6 x ((6-0,2)-(4,5+0,4))+2 x 3,27 | m² | 373,89 |
| 3.2 | Béton armé dosé à 350 kg/m³ pour poteaux 15 x 15 (2 par pilier IPE), de -0,85 à +6,00 | 17 x 2 x 0,15 x 0,15 x 6,85+2 x 0,15 x 0,15 x 1 | m³ | 5,29 |
| 3.3 | Béton armé dosé à 350 kg/m³ pour chaînage intermédiaire 15 x 20 à +3,00 | 67,03 x 0,15 x 0,2 | m³ | 2,01 |
| 3.4 | Béton armé dosé à 350 kg/m³ pour chaînage haut 15 x 20 | 73,03 x 0,15 x 0,2 | m³ | 2,19 |
| 3.5 | Béton armé dosé à 350 kg/m³ pour linteau de l'entrée 15 x 40 | 6 x 0,15 x 0,4 | m³ | 0,36 |
| 3.6 | Béton armé dosé à 350 kg/m³ pour chaînages rampants 15 x 15 (pente 20 %) | 4 x (5,1-0,20) x 0,15 x 0,15 | m³ | 0,44 |
| 3.7 | Coffrage en bois ordinaire (poteaux, chaînages, linteau, rampants) | 3 x 0,15 x 2 x (17 x 6,85+1)+2 x 0,2 x (67,03+73,03)+(2 x 0,4+0,15) x 6+2 x 0,15 x 4 x (5,1-0,20) | m² | 173,31 |
| 3.8 | Armatures HA10 FeE500 - élévation | Voir nomenclature des aciers (poids x 1,05 chutes) | kg | 1 202,76 |
| 3.9 | Armatures HA6 FeE500 - élévation | Voir nomenclature des aciers (poids x 1,05 chutes) | kg | 316,55 |
| 4.1 | Piliers en IPE 220 (S235) de ±0,00 à +6,00, fournis, fabriqués, peints et posés | 103 x 26,2 | kg | 2 698,60 |
| 4.2 | Platines de pied et de tête 15 mm + raidisseurs, soudées | 17 x 15 | kg | 255,00 |
| 4.3 | Calage et scellement des platines au mortier sans retrait | 17 | u | 17,00 |
| 4.4 | Contreventements en cornières 50x50x5 : palées verticales en long pan et poutre au vent en toiture (goussets et boulons compris) | 119,61 x 3,77 x 1,1 | kg | 496,04 |
| 5.1 | Décaissement / purge intérieure du sol de mauvaise portance (ép. = épaisseur de latérite) et évacuation | 294,02 x 0,4 | m³ | 117,61 |
| 5.2 | Rechargement en latérite d'emprunt à l'intérieur, mis en œuvre par couches de 20 cm, arrosé et compacté à 95 % OPM | 294,02 x 0,4 | m³ | 117,61 |
| 5.3 | Essais de contrôle (Proctor modifié, densités in situ par couche, éprouvettes béton) | 1 | ft | 1,00 |
| 5.4 | Traitement anti-termites sous dallage | 294,02 | m² | 294,02 |
| 5.5 | Film polyane 150 µ sous dallage (recouvrements 10 %) | 294,02 x 1,10 | m² | 323,42 |
| 5.6 | Armatures HA10 FeE500 - dallage nappe simple e = 20 cm + chaises | Voir nomenclature des aciers (poids x 1,05 chutes) | kg | 2 247,69 |
| 5.7 | Béton armé dosé à 350 kg/m³ pour dallage ép. 20 cm, vibré et surfacé | 294,02 x 0,2 | m³ | 58,80 |
| 5.8 | Joints de retrait sciés (maille 5 m) et joint périphérique | (30/5-1) x (10-0,15)+(ROUNDUP(10/5,0)-1) x (30-0,15)+2 x (30+10-2 x 0,15) | ml | 158,50 |
| 6.1 | Enduit au mortier dosé à 300 kg/m³ ép. 2 cm, intérieur et extérieur | 2 x (30+10+2 x 0,15) x (6+0,20)+10 x 1-6 x 4,5+2 x (30+10-2 x 0,15) x (6-0,2)+10 x 1-6 x 4,5 | m² | 926,24 |
| 7.1 | Fermes / traverses de toiture sur têtes d'IPE 220 (hors pannes) - ratio à confirmer par note de calcul | 8 x (30+1) x (10+1) | kg | 2 728,00 |
| 7.2 | Pannes en Z 120 x 2 mm, entraxe ≤ 1,20 m, y compris échantignoles et boulonnerie | 12 x (30+1) x 1,05 x 3,9 | kg | 1 523,34 |
| 7.3 | Couverture en tôles bacs 5 ondulations sur pannes Z, pente 20 %, débords 0,50 m | 2 x (5,1+0,5) x (30+1) | m² | 347,14 |
| 7.4 | Faîtière | 30+1 | ml | 31,00 |
| 8.1 | Portail métallique coulissant 6,00 x 4,50 m | 1 | u | 1,00 |

# 3. Nomenclature des aciers

| Lot | Élément | Nuance | Longueur (m) | Poids (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 2 | Semelles isolées 80x80 : 2 sens x n HA12 e=15 (L = A - 0,10 + 2 retours 0,20) | HA12 | 224,4 | 199,3 |
| Lot 2 | Fûts 40x40 sous platines : 4 HA12 en L (hauteur + retour 0,40) | HA12 | 85,0 | 75,5 |
| Lot 2 | Fûts 40x40 : cadres HA6 e=15 (L = 1,40 m) | HA6 | 166,6 | 37,0 |
| Lot 2 | Semelle filante : 4 HA10 filants (x1,05 recouvrements) | HA10 | 336,0 | 207,3 |
| Lot 2 | Semelle filante : répartiteurs HA6 e=20 | HA6 | 260,0 | 57,7 |
| Lot 2 | Chaînage bas : 4 HA10 (x1,10 recouvrements et angles) | HA10 | 352,0 | 217,2 |
| Lot 2 | Chaînage bas : cadres HA6 15x20 e=20 (L = 0,60 m) | HA6 | 240,0 | 53,3 |
| Lot 3 | Poteaux BA 15x15 (2 par pilier) : 4 HA10 (retour 0,30 en semelle + ancrage 0,40) | HA10 | 1 034,8 | 638,5 |
| Lot 3 | Poteaux BA 15x15 : cadres HA6 e=15 (L = 0,50 m) | HA6 | 799,0 | 177,4 |
| Lot 3 | Chaînage intermédiaire : 4 HA10 (interrompu à l'entrée) | HA10 | 325,6 | 200,9 |
| Lot 3 | Chaînage intermédiaire : cadres HA6 e=20 | HA6 | 222,0 | 49,3 |
| Lot 3 | Chaînage haut : 4 HA10 | HA10 | 352,0 | 217,2 |
| Lot 3 | Chaînage haut : cadres HA6 e=20 | HA6 | 240,0 | 53,3 |
| Lot 3 | Linteau 15x40 : 2 lits 3 HA10 + 2 HA10 haut | HA10 | 54,4 | 33,6 |
| Lot 3 | Linteau : cadres HA6 15x40 e=15 (L = 1,00 m) | HA6 | 46,0 | 10,2 |
| Lot 3 | Chaînages rampants 15x15 : 4 HA10 | HA10 | 89,7 | 55,4 |
| Lot 3 | Chaînages rampants : cadres HA6 e=20 (L = 0,50 m) | HA6 | 51,0 | 11,3 |
| Lot 5 | Dallage : nappe(s) HA10 e=20 dans les 2 sens | HA10 | 3 234,2 | 1 995,5 |
| Lot 5 | Dallage : chaises HA10 (L = 0,80 m) | HA10 | 235,2 | 145,1 |
|  | Total HA12 (hors chutes) | HA12 | 309,4 | 274,7 |
|  | Total HA12 avec 5 % de chutes | HA12 |  | 288,5 |
|  | Nombre de barres de 12 m à commander | HA12 |  | 28 barres |
|  | Total HA10 (hors chutes) | HA10 | 6 014,0 | 3 710,6 |
|  | Total HA10 avec 5 % de chutes | HA10 |  | 3 896,2 |
|  | Nombre de barres de 12 m à commander | HA10 |  | 527 barres |
|  | Total HA6 (hors chutes) | HA6 | 2 024,6 | 449,5 |
|  | Total HA6 avec 5 % de chutes | HA6 |  | 471,9 |
|  | Nombre de barres de 12 m à commander | HA6 |  | 178 barres |

# 4. Devis quantitatif et estimatif

| N° | Désignation | U | Qté | P.U. HT (FCFA) | Montant HT (FCFA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT 0 | INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRÉPARATOIRES |  |  |  |  |
| 0.1 | Installation et repli de chantier (magasin, clôture provisoire, eau, électricité, panneau) | ft | 1,00 | 660 190 | 660 190 |
| 0.2 | Débroussaillage et décapage de la terre végétale ép. 10 cm | m² | 476,00 | 115 | 54 740 |
| 0.3 | Implantation du bâtiment (chaises, cordeaux, axes et niveaux) | ft | 1,00 | 159 470 | 159 470 |
|  | Sous-total lot 0 |  |  |  | 874 400 |
| LOT 1 | TERRASSEMENTS |  |  |  |  |
| 1.1 | Fouilles en rigole 0,80 x 1,20 m en terrain latéritique | m³ | 76,80 | 4 505 | 345 984 |
| 1.2 | Fouilles en puits 1,00 x 1,00 x 1,20 m pour semelles isolées 80x80 (complément) | m³ | 4,08 | 4 505 | 18 380 |
| 1.3 | Remblai des fouilles avec les terres extraites, compacté par couches de 20 cm | m³ | 54,35 | 3 000 | 163 060 |
| 1.4 | Évacuation des terres excédentaires des fouilles | m³ | 33,16 | 4 635 | 153 689 |
| 1.5 | Traitement anti-termites des fonds de fouilles | m² | 67,40 | 1 845 | 124 353 |
|  | Sous-total lot 1 |  |  |  | 805 467 |
| LOT 2 | FONDATIONS |  |  |  |  |
| 2.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m³, ép. 5 cm | m³ | 3,37 | 71 400 | 240 618 |
| 2.2 | Béton armé dosé à 350 kg/m³ pour semelles isolées 0,80 x 0,80 x 0,30 | m³ | 3,26 | 109 845 | 358 534 |
| 2.3 | Béton armé dosé à 350 kg/m³ pour fûts 40 x 40 sous platines des IPE (de -0,85 à ±0,00) | m³ | 2,31 | 115 170 | 266 273 |
| 2.4 | Fourniture et scellement des tiges d'ancrage M20 des IPE (gabarit de pose, 4 par pilier) | u | 68,00 | 9 800 | 666 400 |
| 2.5 | Béton armé dosé à 350 kg/m³ pour semelle filante 0,60 x 0,15 | m³ | 5,98 | 106 290 | 635 189 |
| 2.6 | Maçonnerie d'agglos 15 pleins en fondation h = 1,00 m, mortier dosé à 300 kg/m³ | m² | 73,03 | 12 270 | 896 078 |
| 2.7 | Béton armé dosé à 350 kg/m³ pour chaînage bas 15 x 20 | m³ | 2,19 | 106 290 | 232 871 |
| 2.8 | Chape d'arase étanche (mortier dosé à 400 kg/m³ + hydrofuge) ép. 3 cm | m² | 10,95 | 5 060 | 55 430 |
| 2.9 | Coffrage en bois ordinaire (semelles isolées, fûts, chaînage bas) | m² | 68,65 | 5 325 | 365 572 |
| 2.10 | Armatures HA12 FeE500 - semelles isolées 80x80 et fûts | kg | 288,48 | 1 215 | 350 509 |
| 2.11 | Armatures HA10 FeE500 - fondations | kg | 445,72 | 1 230 | 548 237 |
| 2.12 | Armatures HA6 FeE500 - fondations | kg | 155,38 | 1 300 | 202 000 |
|  | Sous-total lot 2 |  |  |  | 4 817 710 |
| LOT 3 | ÉLÉVATION (MAÇONNERIE ET BÉTON ARMÉ) |  |  |  |  |
| 3.1 | Maçonnerie d'agglos 15 creux en élévation h = 6,00 m, mortier dosé à 300 kg/m³ (y compris pignons) | m² | 373,89 | 9 975 | 3 729 579 |
| 3.2 | Béton armé dosé à 350 kg/m³ pour poteaux 15 x 15 (2 par pilier IPE), de -0,85 à +6,00 | m³ | 5,29 | 115 170 | 608 702 |
| 3.3 | Béton armé dosé à 350 kg/m³ pour chaînage intermédiaire 15 x 20 à +3,00 | m³ | 2,01 | 109 845 | 220 887 |
| 3.4 | Béton armé dosé à 350 kg/m³ pour chaînage haut 15 x 20 | m³ | 2,19 | 109 845 | 240 659 |
| 3.5 | Béton armé dosé à 350 kg/m³ pour linteau de l'entrée 15 x 40 | m³ | 0,36 | 115 170 | 41 461 |
| 3.6 | Béton armé dosé à 350 kg/m³ pour chaînages rampants 15 x 15 (pente 20 %) | m³ | 0,44 | 115 170 | 50 780 |
| 3.7 | Coffrage en bois ordinaire (poteaux, chaînages, linteau, rampants) | m² | 173,31 | 5 325 | 922 864 |
| 3.8 | Armatures HA10 FeE500 - élévation | kg | 1 202,76 | 1 230 | 1 479 396 |
| 3.9 | Armatures HA6 FeE500 - élévation | kg | 316,55 | 1 300 | 411 512 |
|  | Sous-total lot 3 |  |  |  | 7 705 841 |
| LOT 4 | STRUCTURE MÉTALLIQUE : PILIERS IPE 220 ET CONTREVENTEMENTS |  |  |  |  |
| 4.1 | Piliers en IPE 220 (S235) de ±0,00 à +6,00, fournis, fabriqués, peints et posés | kg | 2 698,60 | 1 910 | 5 154 326 |
| 4.2 | Platines de pied et de tête 15 mm + raidisseurs, soudées | kg | 255,00 | 2 350 | 599 250 |
| 4.3 | Calage et scellement des platines au mortier sans retrait | u | 17,00 | 8 440 | 143 480 |
| 4.4 | Contreventements en cornières 50x50x5 : palées verticales en long pan et poutre au vent en toiture (goussets et boulons compris) | kg | 496,04 | 2 065 | 1 024 316 |
|  | Sous-total lot 4 |  |  |  | 6 921 372 |
| LOT 5 | FORME EN LATÉRITE ET DALLAGE BA 20 cm |  |  |  |  |
| 5.1 | Décaissement / purge intérieure du sol de mauvaise portance (ép. = épaisseur de latérite) et évacuation | m³ | 117,61 | 7 480 | 879 715 |
| 5.2 | Rechargement en latérite d'emprunt à l'intérieur, mis en œuvre par couches de 20 cm, arrosé et compacté à 95 % OPM | m³ | 117,61 | 13 465 | 1 583 605 |
| 5.3 | Essais de contrôle (Proctor modifié, densités in situ par couche, éprouvettes béton) | ft | 1,00 | 328 125 | 328 125 |
| 5.4 | Traitement anti-termites sous dallage | m² | 294,02 | 1 710 | 502 778 |
| 5.5 | Film polyane 150 µ sous dallage (recouvrements 10 %) | m² | 323,42 | 570 | 184 352 |
| 5.6 | Armatures HA10 FeE500 - dallage nappe simple e = 20 cm + chaises | kg | 2 247,69 | 1 195 | 2 685 993 |
| 5.7 | Béton armé dosé à 350 kg/m³ pour dallage ép. 20 cm, vibré et surfacé | m³ | 58,80 | 101 850 | 5 989 238 |
| 5.8 | Joints de retrait sciés (maille 5 m) et joint périphérique | ml | 158,50 | 1 605 | 254 392 |
|  | Sous-total lot 5 |  |  |  | 12 408 200 |
| LOT 6 | ENDUITS (OPTION) |  |  |  |  |
| 6.1 | Enduit au mortier dosé à 300 kg/m³ ép. 2 cm, intérieur et extérieur | m² | 926,24 | 3 285 | 3 042 698 |
|  | Sous-total lot 6 |  |  |  | 3 042 698 |
| LOT 7 | CHARPENTE DE TOITURE ET COUVERTURE - PENTE 20 % (OPTION) |  |  |  |  |
| 7.1 | Fermes / traverses de toiture sur têtes d'IPE 220 (hors pannes) - ratio à confirmer par note de calcul | kg | 2 728,00 | 1 890 | 5 155 920 |
| 7.2 | Pannes en Z 120 x 2 mm, entraxe ≤ 1,20 m, y compris échantignoles et boulonnerie | kg | 1 523,34 | 1 605 | 2 444 961 |
| 7.3 | Couverture en tôles bacs 5 ondulations sur pannes Z, pente 20 %, débords 0,50 m | m² | 347,14 | 7 175 | 2 490 724 |
| 7.4 | Faîtière | ml | 31,00 | 5 500 | 170 500 |
|  | Sous-total lot 7 |  |  |  | 10 262 105 |
| LOT 8 | MENUISERIE MÉTALLIQUE (OPTION) |  |  |  |  |
| 8.1 | Portail métallique coulissant 6,00 x 4,50 m | u | 1,00 | 2 702 440 | 2 702 440 |
|  | Sous-total lot 8 |  |  |  | 2 702 440 |

# 5. Récapitulatif

| Lot | Désignation | Montant (FCFA) |
| --- | --- | --- |
| Lot 0 | INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRÉPARATOIRES | 874 400 |
| Lot 1 | TERRASSEMENTS | 805 467 |
| Lot 2 | FONDATIONS | 4 817 710 |
| Lot 3 | ÉLÉVATION (MAÇONNERIE ET BÉTON ARMÉ) | 7 705 841 |
| Lot 4 | STRUCTURE MÉTALLIQUE : PILIERS IPE 220 ET CONTREVENTEMENTS | 6 921 372 |
| Lot 5 | FORME EN LATÉRITE ET DALLAGE BA 20 cm | 12 408 200 |
|  | TOTAL GROS ŒUVRE ET STRUCTURE HT (A) | 33 532 990 |
|  | TVA 18 % | 6 035 938 |
|  | TOTAL GROS ŒUVRE TTC | 39 568 928 |
| Lot 6 | ENDUITS (OPTION) | 3 042 698 |
| Lot 7 | CHARPENTE DE TOITURE ET COUVERTURE - PENTE 20 % (OPTION) | 10 262 105 |
| Lot 8 | MENUISERIE MÉTALLIQUE (OPTION) | 2 702 440 |
|  | TOTAL OPTIONS HT (B) | 16 007 243 |
|  | TOTAL GÉNÉRAL HT (A + B) | 49 540 232 |
|  | TVA 18 % | 8 917 242 |
|  | TOTAL GÉNÉRAL TTC (A + B) | 58 457 474 |

Arrêté le présent devis (gros œuvre) à la somme TTC de : trente-neuf millions cinq cent soixante-huit mille neuf cent vingt-huit francs CFA (39 568 928 FCFA).

Montant TTC avec toutes les options : cinquante-huit millions quatre cent cinquante-sept mille quatre cent soixante-quatorze francs CFA (58 457 474 FCFA).

Ratio gros œuvre : 111 777 FCFA HT/m² d'emprise ; ratio global : 165 134 FCFA HT/m².

Fait à Abidjan, le 04/10/2026

| Établi par | Pour ASSEYA SILVER CONSTRUCTION |
| --- | --- |
| Moulo Jean Claude Technicien Génie Civil BTP | Cachet et signature du responsable |